**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Куйтунский район**

**в 2023 году**

Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Куйтунского района в 2022 году составлен в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Куйтунский район, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования Куйтунского района от 18.04.2014 г. № 265-п (далее - Порядок).

В 2023 году формирование расходной части бюджета муниципального образования Куйтунский район осуществлялось по программно-целевому принципу на основании муниципальных программ. На территории района осуществлялась реализация 24 муниципальных программ, которые включают в себя 18 подпрограмм.

Ассигнования на реализацию мероприятий муниципальных программ в 2023 году составили:

 Всего (план) – 1997247 тыс. руб., из них:

местный бюджет – 482608 тыс. руб.;

областной бюджет – 1436413 тыс. руб.;

федеральный бюджет – 78226 тыс. руб.

 Исполнено на сумму 1980548 тыс. руб**.**, денежные средства освоены на 99,1 %, в том числе:

местный бюджет – 466105 тыс. руб. (96,5%);

областной бюджет – 1436223 тыс. руб. (99,9 %);

федеральный бюджет – 78220 тыс. руб.(99,9%).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы | Реквизиты постановления | Ответственный исполнитель |
| 1 | «Комплексное развитие муниципального образования Куйтунский район Иркутская область на 2021-2027год» | Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 13.10.2020г. №901-п | Экономическое управление администрация муниципального образования Куйтунский район |
| 2 | «Профилактика преступлений правонарушений среди несовершеннолетних на территории муниципального образования Куйтунский район на 2021-2026 годы» | Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 10.07.2020г. №536-п | Администрация муниципального образования Куйтунский район (Комиссия по делам несовершеннолетних и защиты их прав в муниципальном образовании Куйтунский район  |
| 3 | «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Куйтунский район на 2021-2026 годы» | Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 26.02.2021г. №148-п | Администрация муниципального образования Куйтунский район  |
| 4 | «Поддержка малого бизнеса на 2019-2026гг» | Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 11.07.2018г. №374-п | Отдел развития потребительского рынка, малого бизнеса, сферы труда администрации муниципального образования Куйтунский район.  |
| 5 | «Реформирование жилищно –коммунального хозяйства муниципального образования Куйтунский район на период с 2020-2026 гг» | Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 23.09.2019г. №750-п | Отдел по жилищно –коммунальному хозяйству администрации муниципального образования Куйтунский район |
| 6 | «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Куйтунский район на 2021-2024годы» | Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 30.11.2020г. №945-п | Администрация муниципального образования Куйтунский район |
| 7 | «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Куйтунский район на 2023-2027 гг» | Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 24.07.2020г. №566-п | Отдел спорта, молодежной политике и туризма администрации муниципального образования Куйтунский район |
| 8 | «Образование на 2021-2026годы» | Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 14.12.2020г. №992-п | Управление образования администрации муниципального образования Куйтунский район |
| 9 | «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2024 год» | Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 25.09.2019г. № 763-п | Отдел культуры администрации муниципального образования Куйтунский район |
| 10 | «Охрана окружающей среды на 2019- 2026годы» | Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 13.07.2018г. №377-п | МКУ "Комитет по управлению муниципальным имуществом и градостроительству администрации муниципального образования Куйтунский район" |
| 11 | «Управление финансами муниципального образования Куйтунский район на 2020-2026 годы» | Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 13.09.2019г. № 734-п | Финансовое управление администрации муниципального образования Куйтунский район |
| 12 | «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2026 годы» | Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 26.08.2019г. № 696-п | МКУ "Комитет по управлению муниципальным имуществом и градостроительству администрации муниципального образования Куйтунский район" |
| 13 | «Развитие культуры муниципального образования Куйтунский район на 2022-2026 годы» | Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 29.01.2021г. №80-п |  Отдел культуры администрации муниципального образования Куйтунский район  |
| 14 | «Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования Куйтунский район на 2019-2026 годы» | Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 21.11.2023г. № 938-п | МКУ "Комитет по управлению муниципальным имуществом и градостроительству администрации муниципального образования Куйтунский район" |
| 15 | «Профилактика наркомании и социально – негативных явлений на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2024гг.» | Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 06.09.2019г. №717-п | Администрация муниципального образования Куйтунский район |
| 16 | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2026 годы»  | Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 04.10.2019г. № 819-п | Администрация муниципального образования Куйтунский район |
| 17 | «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Куйтунский район на 2021-2024годы» | Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 13.10.2020г. №831-п | Отдел развития потребительского рынка, малого бизнеса, сферы труда администрации муниципального образования Куйтунский район. |
| 18 | «Содействие занятости населения на территории муниципального образования Куйтунский район на 2021-2025 годы» | Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 17.07.2020г. № 548-п | Организационный отдел управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муниципального образования Куйтунский район |
| 19 |  «Муниципальное управление на 2020-2024 годы» | Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 14.11.2019г. № 951-п | Отдел развития потребительского рынка, малого бизнеса, сферы труда администрации муниципального образования Куйтунский район, МКУ "Комитет по управлению муниципальным имуществом и градостроительству администрации муниципального образования Куйтунский район" |
| 20 | «Профилактика терроризма на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2024 годы» | Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 02.04.2020г. № 294-п | Отдел ГОЧС администрации муниципальное образование Куйтунский район |
| 21 | «Профилактика экстремизма на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2024 годы» | Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 02.04.2020г. № 293-п | Отдел ГОЧС администрации муниципальное образование Куйтунский район |
| 22 | «Укрепление общественного здоровья населения на территории муниципального образования Куйтунский район на 2021-2026 годы» | Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 24.07.2020г. № 573-п | Администрация муниципального образования Куйтунский район |
| 23 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2024 годы» | Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 29.11.2019г. № 1032-п | Управление по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования Куйтунский район. |
| 24 | «Защита населения и территорий муниципального образования Куйтунский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2021-2025 годы» | Постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 10.12.2020г. № 974-п | Отдел по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования Куйтунский район |

**Ответственными исполнителями в муниципальные программы были внесены изменения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы | Окончательная редакция изменений |
| 1 | «Комплексное развитие муниципального образования Куйтунский район Иркутская область на 2021-2027год» | - постановление от 26.12.2023г №1090-п |
| 2 | «Профилактика преступлений правонарушений среди несовершеннолетних на территории муниципального образования Куйтунский район на 2021-2026 годы» | - постановление от 13.07.2023г №594-п |
| 3 | «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Куйтунский район на 2021-2026 годы» | - постановление от 25.12.2023г №1087п. |
| 4 | «Поддержка малого бизнеса на 2019-2026гг» | -постановление от 29.12.2023г №1110-п |
| 5 | «Реформирование жилищно –коммунального хозяйства муниципального образования Куйтунский район на период 2020-2026 гг» | - постановление от 08.12.2023г №988-п |
| 6 | «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Куйтунский район на 2021-2024годы» |  -постановление от 28.06.2023г №541-п |
| 7 | «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Куйтунский район на 2023-2027 гг»  | -постановление от 22.09.2023г №750-п |
| 8 | «Образование на 2021-2026годы» | -постановление от 25.12.2023г №1084-п |
| 9 | «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2024 год» | -постановление от 15.11.2023г №921-п |
| 10 | «Охрана окружающей среды на 2019- 2026 годы» | -постановление от 23.11.2023г №948-п |
| 11 | «Управление финансами муниципального образования Куйтунский район на 2020-2026 годы» | -постановление от 15.12.2023г №1015-п |
| 12 | «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2026 годы» | -постановление от 28.12.2023г №1107-п |
| 13 | «Развитие культуры муниципального образования Куйтунский район на 2022-2026 годы» | -постановление от 29.12.2023г №1109-п |
| 14 | «Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования Куйтунский район на 2019-2026 годы» | -постановление от 21.11.2023г №938-п |
| 15 | «Профилактика наркомании и социально – негативных явлений на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2024гг.» | -постановление от 28.12.2023г №1106-п |
| 16 | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2026 годы»  | -постановление от 26.12.2023г № 1088-п |
| 17 | «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Куйтунский район на 2021-2024годы» | -постановление от 15.11.2023г № 918-п |
| 18 | «Содействие занятости населения на территории муниципального образования Куйтунский район на 2021-2025 годы» | -постановление от 22.03.2023г №232-п |
| 19 |  «Муниципальное управление на 2020-2024 годы» | -постановление от 26.12.2023г №1089-п |
| 20 | «Профилактика терроризма на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2024 годы» | изменений нет |
| 21 | «Профилактика экстремизма на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2024 годы» | изменений нет |
| 22 | «Укрепление общественного здоровья населения на территории муниципального образования Куйтунский район на 2021-2026 годы» | -постановление от 30.11.2023г № 970-п |
| 23 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2024 годы» | -постановление от 20.10.2023г №843-п |
| 24 | «Защита населения и территорий муниципального образования Куйтунский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2021-2025 годы» | -постановление от 25.12.2023г №1086-п |

**Исполнение бюджетных обязательств, результаты оценки эффективности реализации муниципальных программ**

 **Куйтунского района за 2023 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п\п | Муниципальная программа | Плантыс. руб. | Факттыс. руб. | % исполнения | Оценка эффективности программы или подпрограммы | Критерий оценки ЭМП |
| 1 | «Комплексное развитие муниципального образования Куйтунский район Иркутская область на 2021-2027год»  | 43087,06 | 42607,71 | 98,88 | высокоэффективная | 6,8 |
| 2 | «Профилактика преступлений правонарушений среди несовершеннолетних муниципального образования Куйтунский район на 2021-2026 годы» | 68,0 | 63,0 | 92,6 | эффективная | 1 |
| 3 | «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Куйтунский районе на 2021- 2026 годы» | 50,9 | 47,3 | 92,9 | удовлетворительная |  0,72 |
| 4 | «Поддержка малого бизнеса на 2019-2026гг» | 493,5 | 493,5 | 100 | эффективная | 1 |
| 5 | «Реформирование жилищно –коммунального хозяйства муниципального образования Куйтунский район на период 2020-2026 гг» | 5108,0 | 4100,0 | 80,3 | неэффективная | 0,2 |
| 6 | «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Куйтунский район на 2021-2024гг.» | 100,0 | 100,0 | 100 | эффективная | 1 |
| 7 | «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Куйтунский район на 2023-2027 гг»  | 1017,3 | 1016,8 | 99,9 | эффективная | 1 |
| 7.1 | *Подпрограмма*«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Куйтунский район на 2023-2027гг» | 891,304 | 890,778 | 100 | эффективная | 0,85 |
| 7.2 | *Подпрограмма*«Молодежь Куйтунского района на 2023 – 2027гг»  | 126,0 |  126,0 | 100 | эффективная | 1,04 |
| 8 | «Образование на 2021-2026 годы» | 1387859,7 | 1380379,6 | 100 | эффективная | 0,82 |
| 8.1 | *Подпрограмма* «Дошкольное образование» | 27,0 | 27,0 | 100 | удовлетворительная | 0,71 |
| 8.2 | *Подпрограмма* «Развитие педагогического потенциала» | 465,0 | 415,0 | 89 | удовлетворительная | 0,75 |
| 8.3 | *Подпрограмма* «Успешный ребенок» | 372,552 | 372,552 | 100 | высокоэффективная | 1,1 |
| 8.4 | *Подпрограмма* «Здоровый ребенок» | 16020,4 | 16014,6 | 100 | эффективная | 0,85 |
| 8.5 | *Подпрограмма* «Современное оборудование» | 6824,4 | 6824,4 | 100 | неэффективная | 0,28 |
| 8.6 |  *Подпрограмма «Школьный автобус»* | 6618,2 | 6474,8 | 98 | высокоэффективная | 1,1 |
| 8.7 | *Подпрограмма «Комплексная безопасность образовательных учреждений»* | 6653,3 | 6195,2 | 93 | эффективная | 0,85 |
| 8.8 | *Подпрограмма «Развитие и поддержка инфраструктуры системы образования района»* | 36138,0 | 35473,4 | 98 | удовлетворительная | 0,56 |
| 8.9 | *Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»* | 1314560,9 | 1308582,7 | 99 | эффективная | 1,02 |
| 9 | «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2024 год» | 40,0 | 40,0 | 100 | эффективная | 0,97 |
| 9.1 | *Подпрограмма 1* | 0 | 0 | 0 | неэффективная | 0 |
| 9.2 | *Подпрограмма 2* | 40,0 | 40,0 | 100 | эффективная | 1 |
| 10 | «Охрана окружающей среды на 2019- 2026 годы» | 2011,3 | 179,0 | 0,09 | неэффективная | 0,09 |
| 11 | «Управление финансами муниципального образования Куйтунский район на 2020-2026 годы» | 332787,8 | 332452,5 | 99,9 | высокоэффективная | 2,6 |
| 11.1 |  *Подпрограмма* «Организация составления и исполнения бюджета муниципального образования Куйтунский район, управление муниципальными финансами» | 332729,7 | 332394,4 | 99,9 | высокоэффективная | 4,2 |
| 11.2 |  *Подпрограмма* «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании Куйтунский район» | 58,1 | 58,1 | 100 | эффективная | 1 |
| 12 | «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2026 годы» | 12465,6 | 8491,6 | 68,1 | эффективная | 0,8 |
| 13 | «Развитие культуры муниципального образования Куйтунский район на 2022-2026 годы» | 46444,1 | 46182,4 | 99,4 | высокоэффективная | 1,6 |
| 14 | «Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования Куйтунский район на 2019-2026 годы» | 792,5 | 792,5 | 100 | эффективная | 0,8 |
| 15 | «Профилактика наркомании и социально – негативных явлений на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2024гг.» | 32,2 | 32,2 | 100 | эффективная | 1 |
| 16 | «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2026гг.» | 100,0 | 99,2 | 99,2 | удовлетворительная | 0,75 |
| 17 | «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Куйтунский район на 2021-2024 годы» | 190,5 | 190,0 | 100 | высокоэффективная | 1,17 |
| 18 | «Содействие занятости населения на территории муниципального образования Куйтунский район на 2021-2025 годы» | 697,8 | 697,8 | 100 | высокоэффективная | 5,88 |
| 19 | «Муниципальное управление на 2020-2024 годы» | 164522,44 | 161900,6 | 98,4 | эффективная | 0,98 |
| 20 | «Профилактика терроризма на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2024 годы» | 5,0 | 0 | 0 | неэффективная | 0 |
| 21 | «Профилактика экстремизма на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2024 годы» | 5,0 | 0 | 0 |  неэффективная |  0 |
| 22 | «Укрепление общественного здоровья населения на территории муниципального образования Куйтунский район на 2021 – 2026 годы» | 206,0 | 206,0 | 100 | высокоэффективная | 2,12 |
| 22.1 |  *Подпрограмма* «Привлечение и закрепление медицинских кадров на территорию муниципального образования Куйтунский район» | 206,0 | 206,0 | 100 | эффективная | 0,85 |
| 22.2 |  *Подпрограмма* «Формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» | 0 | 0 | 0 | высокоэффективная | 2,7 |
| 22.3 |  *Подпрограмма* «Профилактика социально – значимых заболеваний» | 0 | 0 | 0 | высокоэффективная | 3,23 |
| 23 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2024 годы» | 0 | 0 | 0 | неэффективная | 0 |
| 24 | «Защита населения и территорий муниципального образования Куйтунский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2021-2025 годы» | 599,4 | 511,9 | 85,4 | эффективная | 0,85 |

**МП «Комплексное развитие муниципального образования Куйтунский район Иркутская область на 2021-2027год»**

Целью программы является: создание комфортных условий жизнедеятельности в муниципальном образовании Куйтунский район Иркутской области.

 Основные мероприятия выполненные в 2023 году по реализации муниципальной программы:

- развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домовладений (строительство жилья для специалистов);

- приобретение жилья для специалистов здравоохранения, образования и культуры, граждан (малообеспеченных), признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий;

- развитие социальной инфраструктуры на сельских территориях (бурение скважины для школы в п.Уховский, ПИР на строительство бассейна в п.Куйтун, проектирование и строительство виадуга в п.Куйтун).

Финансирование данных мероприятий произведено за счет бюджетных (федеральный, областной, местный) и внебюджетных источников.

**МП «Профилактика преступлений правонарушений среди несовершеннолетних муниципального образования Куйтунский район на 2021-2026 годы»**

Целью программы является:

-предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому;

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;

- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;

- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также случаев склонения их к суицидальным действиям.

Основные мероприятия выполненные в 2023 году по реализации муниципальной программы:

- изготовление и закупка банера для профилактики правонарушений среди несовершеннолетних;

- организация и проведение форума субъектов системы профилактики и правонарушений несовершеннолетних;

- проведение мероприятий с несовершеннолетними, состоящими на учете в отделении полиции (праздники, спортивные соревнования, фестивали и т.д.) в каникулярное время;

- проведение комплексных оздоровительных, физкультурных- спортивных и агитационных пропагандистских мероприятий ( спартакиады, фестивали, летние и зимние игры, походы и слеты, спортивные праздники и вечера, олимпиады, экскурсии дней здоровья и спорта, соревнования) для несовершеннолетних, в том числе состоящих на различных видах профилактического учета.

Финансирование данных мероприятий произведено за счет средств местного бюджета.

**МП «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования Куйтунский район на 2021- 2026 годы»**

Целью программы является: обеспечение безопасности граждан, проживающих на территории Куйтунского района, а также предупреждение возникновения криминальных ситуаций, представляющих опасность для их жизни, здоровья и собственности, за счет совершенствования системы профилактики правонарушений и повышения эффективности профилактической деятельности.

Основные мероприятия выполненные в 2023 году по реализации муниципальной программы:

- организация работы по правовому информированию граждан: выпуск буклетов и информационных листовок по вопросам профилактики правонарушений;

- приобретение камер, для оснащения видеонаблюдением зданий относящихся к муниципальной собственности.

Финансирование данных мероприятий произведено за счет средств местного бюджета.

**МП «Поддержка малого бизнеса на 2019-2026гг»**

Целью программы является: повышение конкурентоспособности СМСП на внутреннем, межрегиональном рынках.

Основные мероприятия по реализации муниципальной программы:

- проведение конкурса на предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на поддержку начинающих – гранты начинающим на создание собственного бизнеса и на приобретение производственного оборудования на территории муниципального образования Куйтунский район.

Финансирование данных мероприятий произведено за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников.

**МП «Реформирование жилищно – коммунального хозяйства муниципального образования Куйтунский район на период 2020-2026 гг»**

Целью программы является: повышение эффективности и надежности функционирования объектов теплоснабжения и водоснабжения муниципального образования Куйтунский район.

Основные мероприятия выполненные в 2023 году по реализации муниципальной программы:

 - в котельной МКОУ «Андрюшинская ООШ» установлен новый котел водогрейный;

 - в котельных образовательных учреждений установлены 4 новых центробежных консольных насосов;

 - в 2-х образовательных учреждениях установлены стационарные дизельные электростанции «Стэлс»;

 - частично заменены трубы в тепловых сетях: «Тулинская СОШ», МКДОУ детский сад «Сказка», МКОУ «Лермонтовская СОШ», МКОУ ЦО «Альянс»;

- заменен участок тепловых сетей в п. Игнино, с. Кундуй;

- произведен ремонт кровли котельной «Центральная» с. Кундуй.

**МП** «**Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании Куйтунский район на 2021-2024гг.»**

Целью программы является: сокращение пострадавших, погибших, и количества дорожно-транспортных происшествий в 2021-2024 г.

В 2023 году приобрели авто – городок по безопасности дорожного движения для МКОУ Куйтунская СОШ №2.

**МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики на территории муниципального образования Куйтунский район на 2023-2027 гг»**

Целью программы является:

 - развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, проведение спортивных мероприятий (в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов);

-Содействие в формировании и укреплении правовых, экономических и организационных условий для гражданского становления и социальной самореализации молодежи.

 обеспечение успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.

Основные мероприятия выполненные в 2023 году по реализации муниципальной программы:

- районный турнир по хоккею с шайбой памяти Бородавкина А.Н;

- легкоатлетическая эстафета посвященная ВОВ;

- участие в зимних сельских спортивных играх Иркутской области;

- зимние сельские спортивные игры Куйтунского района;

- участие в летних сельских спортивных играх Иркутской области;

- летние сельские спортивные игры Куйтунского района;

- спортивные мероприятия, посвященные Всероссийскому дню физкультурника;

- открытый районный турнир по настольному теннису памяти тренера – преподавателя Новикова В.Н.;

- открытый районный турнир по настольному теннису памяти тренера – преподавателя Шипцова И.И.;

- спартакиада для пенсионеров «За активное долголетие»;

- приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций;

- районный спортивно – развлекательный конкурс «Папа, мама, я – спортивная семья»;

- день молодежи;

- туристический слет;

- акция профессия и карьера;

- вахта памяти, посвященная Дню победы.

 Показатели результативности программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | Значение показателя |
| Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом | (%) | 42,58 |
| Удельный вес численности молодых людей от 14 до 30 лет, активно участвующий в мероприятиях военно – патриотической направленности | (%) | 26 |
| Удельный вес численности молодых людей от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | (%) | 17 |
| Удельный вес численности молодых людей от 18 до 30 лет, принявших участие в политических выборах от общего числа проголосовавших | (%) | 35,5 |
| Удельный вес численности молодых людей от 14 до 30 лет, участвующей в профилактических мероприятиях направленных на формирование толерантности и предупреждение экстремизма | (%) | 23 |

Финансирование данных мероприятий произведено за счет средств областного и местного бюджета.

**МП «Образование на 2021-2026 годы»**

Целью программы является: повышение доступности качественного образования в МО Куйтунский район

Муниципальная программа «Образование на 2021-2026 годы» включает в себя 9 подпрограмм.

Финансирование данных мероприятий произведено за счет средств областного, федерального и местного бюджета.

1. ***Подпрограмма «Дошкольное образование»***

Задача подпрограммы является:

- обеспечение доступности и повышение качества предоставления дошкольного образования.

Основные мероприятия выполненные в 2023 году по реализации подпрограммы:

- районный конкурс «Лучший помощник воспитателя»;

- муниципальный конкурс «Юный пожарный»;

- музыкальный фестиваль – конкурс «Театральное лето»;

- участие ДОУ в инновационных проектах, мероприятиях разного уровня.

Финансирование данных мероприятий произведено за счет средств местного бюджета.

1. ***Подпрограмма «Развитие педагогического потенциала»***

Задача подпрограммы является: обеспечение доступности и повышение качества предоставления начального общего, основного общего и среднего общего образования

- создание безопасных условий организации учебно -вспомогательного процесса в образовательных организациях района;

- повысить конкурентоспособность педагогических работников образовательных организаций в современных условиях.

Основные мероприятия выполненные в 2023 году по реализации подпрограммы:

- районный форум «Образование»;

- районное мероприятие «День Учителя»;

- выплата единовременного денежного пособия молодым специалистам из числа педагогических работников;

- ежемесячная денежная выплата студентам в целях привлечения их в дальнейшем на должности педагогических работников в ОУ Куйтунского района;

- профессиональные конкурсы: «Учитель года», «Воспитатель года», «Лучший учитель физической культуры», «Лучший тренер - преподаватель»;

- проведение слетов молодых специалистов, ветеранов педагогического труда системы образования района.

Финансирование данных мероприятий произведено за счет средств местного бюджета.

1. ***Подпрограмма «Успешный ребенок»***

Задача подпрограммы является: повышение качества предоставления дополнительного образования детей в сфере образования.

Основные мероприятия выполненные в 2023 году по реализации подпрограммы:

- реализация мероприятий, направленных на поддержку дополнительного образования (туристический слет, соревнования);

- увеличение числа поддерживаемых одаренных и талантливых детей (медалисты, Новогодний бал мэра)

Финансирование данных мероприятий произведено за счет средств местного бюджета.

1. ***Подпрограмма «Здоровый ребенок»***

Задача подпрограммы является: организация отдыха, оздоровления и занятости детей в МО Куйтунский район, организация горячего сбалансированного питания обучающихся.

Основные мероприятия выполненные в 2023 году по реализации подпрограммы:

- оздоровление в МКОУ ДООЛ «Орленок»;

- оздоровление и занятость в лагерях с дневным пребыванием детей;

- военно – полевые сборы;

- проведение районного туристического слета;

- оплата питания за сезон в МКОУ ДО ДООЛ "Орленок ";

- обеспечение детей в ЛДП бутилированной водой;

- дератизация и акарицидная обработка в ЛДП;

- страхование детей в ЛДП от несчастного случая и энцифалита;

- укрепление материально-технической базы МКОУ ДО ДООЛ "Орленок";

- охрана МКОУ ДО ДООЛ «Орленок», ГПД на уборщиц по подготовке лагеря к сезону;

- оплата медицинских услуг в МКОУ ДО ДООЛ "Орленок".

Финансирование данных мероприятий произведено за счет средств областного и местного бюджета.

1. ***Подпрограмма «Современное оборудование»***

Задача подпрограммы является: реализация основных направлений муниципальной политики в сфере образования.

Основные мероприятия выполненные в 2023 году по реализации подпрограммы:

 - приобретение учебников, учебных кабинетов, учебного пособия, средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения учебных кабинетов;

 - приобретение необходимого оборудования в ППОИ;

 - приобретение канцелярских товаров в ППОИ, запчасти для оргтехники.

Финансирование данных мероприятий произведено за счет средств областного и местного бюджета.

1. ***Подпрограмма «Школьный автобус»***

Задача подпрограммы является: обновление устаревшего автобусного парка.

Основные мероприятия выполненные в 2023 году по реализации подпрограммы:

-приобретение автотранспорта для подвоза школьников в общеобразовательные учреждения района;

- создание резервного фонда запасных частей;

- обслуживание и ремонт тахографов установленных на автобусах.

Финансирование данных мероприятий произведено за счет средств областного и местного бюджета.

1. ***Подпрограмма «Комплексная безопасность образовательных учреждений»***

Задача подпрограммы является: обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений.

Основные мероприятия выполненные в 2023 году по реализации подпрограммы:

- приобретение огнетушителей, оборудование системы пожарной безопасности;

- пропитка огнезащитным составом чердачных помещений;

- обслуживание АПС;

- замер сопротивления изоляции;

- обеспечение безопасности детей (охрана объекта);

- установка (монтаж), восстановление, ремонт АСПС;

-зарядка, проверка огнетушителей.

Финансирование данных мероприятий произведено за счет средств местного бюджета.

1. ***Подпрограмма «Развитие и поддержка инфраструктуры системы образования района»***

Задача подпрограммы является: создание условий организации учебно - вспомогательного процесса в образовательных учреждениях района.

Основные мероприятия выполненные в 2023 году по реализации подпрограммы:

 - подготовка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта (обмерно - обследовательские работы, госэкспертиза) ДОУ, ОО, ДО;

- благоустройство зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно – тепловому режиму, водоснабжению и канализации.

Финансирование данных мероприятий произведено за счет средств областного и местного бюджета.

1. ***Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»***

Задача подпрограммы является: обеспечение условий для реализации муниципальной программы «Образование».

Основные мероприятия выполненные в 2023 году по реализации подпрограммы:

- руководство и управление в сфере образования;

- реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования;

- реализация общеобразовательных программ общего образования;

- реализация дополнительных общеразвивающих программ;

- реализация мероприятий по организации отдыха, оздоровлению и занятости детей.

Финансирование данных мероприятий произведено за счет средств областного, федерального и местного бюджета.

**МП «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия на территории муниципального образования**

 **Куйтунский район на 2020 -2024годы»**

Целью программы является:

 - укрепление гражданского единства, гражданского самосознания и сохранение самобытности многонационального народа Куйтунского района;

 - содействие развитию казачьего общества на территории муниципального образования Куйтунского района

 Основные мероприятия выполненные в 2023 году по реализации муниципальной программы:

- проведены профилактические беседы, направленные на противодействие проникновения в молодежную среду идеологии национального, массового, религиозного экстремизма и ксенофобии;

- проведен мониторинг состояния межнациональных и межконфессиональных отношений на территории муниципального образования Куйтунский район;

- проведен ряд диагностических мероприятий, направленных на выявление факторов вовлечения несовершеннолетних учащихся в экстремистскую деятельность;

- с 1 сентября 2022 года, каждый понедельник организовано проведение во всех образовательных учреждениях «Разговоры о важном»;

- в 17 образовательных учреждениях реализовывается федеральный проект «Киноуроки в школах России» - формирование нравственных качеств личности;

- в 19 образовательных учреждениях педагоги начальных классов работают по программе «Орлята России» - поддержания и развитие интереса к учебным и внеурочным видам деятельности, обеспечивая преемственность с Российским движение школьников;

- проведены мероприятия по патриотическому воспитанию детей и молодежи в целях формирования условий для гражданского становления, военно – патриотического, духовно – нравственного воспитания молодежи;

- для привития основ и устоев семейной жизни, через знакомство с религиозными и светскими моральными нормами ведется преподавание ОРКСЭ и ОДНКНР в образовательных учреждениях (в 4-х школах открыты классы казачьей направленности, в 2-х школах классы МЧС;

Мероприятия по программе провели за счет средств местного бюджета.

**МП «Охрана окружающей среды на 2019-2026 годы»**

Целью программы является: улучшение экологической обстановки и размещение отходов экологически и санитарно-эпидемиологически безопасным способом.

Основные мероприятия выполненные в 2023 году по реализации муниципальной программы:

- ликвидация несанкционированных свалок на территории Куйтунского района;

- разработка проектно – сметной документации в целях реализации мероприятий направленных на рекультивацию объектов размещения отходов и проведение экспертизы (проверка достоверности определения сметной стоимости);

- экологическое просвещение по защите окружающей среды путем проведения тематических акций среди населения, издание статей в средствах массовой информации.

Финансирование данных мероприятий произведено за счет средств местного бюджета.

**МП «Управление финансами муниципального образования**

 **Куйтунский район на 2020 -2026 годы»**

Целью программы является: повышение качества управления муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами.

***1.Подпрограмма «Организация составления и исполнения бюджета муниципального образования Куйтунский район, управление муниципальными финансами***

Целью подпрограммы является повышение качества управления финансами, обеспечение равных условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований Куйтунского района, обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального образования Куйтунский район.

Основные мероприятия выполненные в 2023 году по реализации муниципальной программы:

 - обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составление и организация исполнения бюджета муниципального образования Куйтунский район;

 - обеспечение выравнивания и сбалансированности бюджетов поселений Куйтунского района;

 - предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки поселений;

 - предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений.

***2.Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании Куйтунский район»***

 Целью подпрограммы является повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании Куйтунский район, в том числе расходов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в рамках реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-экономического развития муниципального образования Куйтунский район.

Основные мероприятия выполненные в 2023 году по реализации муниципальной программы:

 - повышение квалификации муниципальных служащих и работников централизованной бухгалтерии.

**МП «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020 -2026 годы»**

Целью программы является: обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства вне границ населенных пунктов в границах Куйтунского района.

Основные мероприятия выполненные в 2023 году по реализации муниципальной программы:

 - ремонт автомобильных дорого общего пользования местного значения: село Усть – Када – поселок Панагино;

 - приобретение запасных и составных частей для автогрейдера, обслуживание автогрейдера (шиномонтажные работы);

 - приобретение горюче – смазочных материалов для автогрейдера;

 - приобретение дорожно -эксплуатационной техники (Автогрейдер ДЗ 98);

 - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в зимний период.

Финансирование данных мероприятий произведено за счет средств местного бюджета.

**МП «Развитие культуры муниципального образования Куйтунский район на 2022 – 2026 годы»**

Целью программы является: создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами культуры, поддержка и развитие творческой деятельности населения.

Основные мероприятия выполненные в 2023 году по реализации муниципальной программы:

- организация деятельности муниципального казенного учреждения культуры «Социально-культурное объединение», далее по тексту МКУК СКО;

- организация деятельности муниципального казенного учреждения культуры «Куйтунский районный краеведческий музей», далее по тексту МКУК КРКМ;

- организация деятельности муниципального казенного учреждения культуры «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека», далее по тексту МКУК КМРБ;

- организация деятельности муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Межпоселенческая детская школа искусств», далее по тексту МКУ ДО МДШИ.

Финансирование данных мероприятий произведено за счет средств местного и областного бюджета, федерального бюджета.

**МП «Развитие градостроительной деятельности и управление земельными ресурсами на территории муниципального образования Куйтунский район на 2019 -2026годы»**

Целью программы является: приведение в соответствие с градостроительным законодательством документов территориального планирования и градостроительного зонирования.

Основные мероприятия выполненные в 2023 году по реализации муниципальной программы:

- была проведена актуализация документов градостроительного зонирования 13-ти сельских поселений (Алкинского МО, Иркутского МО, Каразейского МО, Тулюшского МО, Большекашелакского МО, Кундуйского МО,Лермонтовского МО, Уховского МО, Харикского МО, Чеботарихинского МО, Мингатуйского МО, Новотельбинского МО, Панагинского МО);

 - выполнены работы по постановке на кадастровый учет границ 26 населенных пунктов.

Финансирование данных мероприятий произведено за счет средств местного и областного бюджета.

**МП «Профилактика наркомании и социально – негативных явлений на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2024г.»**

Целью программы является: снижение уровня социально-негативных явлений на территории муниципального образования Куйтунский район.

Основные мероприятия выполненные в 2023 году по реализации муниципальной программы:

- организация и проведение мероприятий по уничтожению дикорастущей конопли.

Показатели результативности программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | Значение показателя |
| Количество детей и подростков в возрасте от 7-18 лет, прошедших обучение в образовательных учреждениях по образовательным программам профилактики наркомании, по отношению к численности учащихся в образовательных учреждениях | % | 1,09 |
| Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных профилактическими антинаркотическими мероприятиями к общей численности молодежи муниципального образования | % | 10 |
| Подготовка добровольцев (волонтеров) из числа обучающихся по программе «Равный – равному» | чел. | 23 |
| Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, зарегистрированных с диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств (наркомания)», «пагубное (с вредными последствиями) употребление наркотических средств», установленным впервые в жизни, в общем количестве молодых людей от 14 до 30 лет. | % | 0,21 |

**МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования**

 **Куйтунский район на 2020 -2026 годы»**

Целью программы является: поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Куйтунского района.

Основные мероприятия выполненные в 2023 году по реализации муниципальной программы:

- предоставление субсидий СОНКО;

- материальная помощь в проведении мероприятий общественными организациями Куйтунского района: «Совет женщин» и «Совет отцов»;

- оказание информационной консультационной поддержки СОНКО;

- создание РДДМ «Движение первых»;

- для учащихся начальных классов организация слета «Орлята России»;

- поддержка работы муниципального районного детского парламента;

- для патриотического воспитания на базе 4 общеобразовательных учреждений действуют кадетские казачьи классы;

- в районе активно работают 10 отрядов ЮИД;

- в современных условиях в районе активно проявляет себя волонтерская (добровольческая) деятельность;

 - в целях экологического воспитания школьников в районе действует 8 экологических отрядов;

 - ведется учет и реестр социально ориентированных некоммерческих организаций;

 - ведется сбор информации о потребностях в обучении и повышении квалификации работников и добровольцев СОНКО;

 - проведен конкурс по предоставлению субсидии СОНКО;

 - размещение информационного материала о деятельности СОНКО в газете «Вестник Куйтунского района»;

 - осуществляется имущественная поддержка СОНКО «Куйтунская Общественная организация Ветеранов (пенсионеров) Войны, Труда, Вооруженных Сил и Правоохранительных Органов» (предоставление помещения).

Финансирование данных мероприятий проводилось за счет средств местного бюджета.

**МП «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном образовании Куйтунский район на 2021-2024 годы»**

Целью программы является: улучшение условий и охраны труда у работодателей, расположенных на территории муниципального образования Куйтунский район, и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

Основные мероприятия выполненные в 2023 году по реализации муниципальной программы:

- организация обучения по охране труда руководителей и специалистов по охране труда учреждений образования и культуры подведомственных муниципальному образованию Куйтунский район;

- организация и проведение мероприятий, посвященных всемирному дню охраны труда, с выдачей участникам мероприятий методических материалов;

- проведение конкурсов по охране труда на территории муниципального образования Куйтунский район.

Показатели результативности программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | Значение показателя |
| Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1000 работающих | чел. | 0 |
|  Количество случаев профессиональных заболеваний | чел. | 0 |
|  Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | рабочее место | 4653 |
| Количество организаций, принявших участие в конкурсе по охране труда на территории муниципального образования Куйтунский район | ед. | 30 |

**МП «Содействие занятости населения на территории муниципального образования Куйтунский район на 2021- 2025 годы»**

Целью программы является:

 - реализация государственной политики занятости населения на территории муниципального образования Куйтунский район путем организации трудоустройства на общественные работы;

 - организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

 - реализация государственной политики занятости населения на территории муниципального образования Куйтунский район путем организации временного трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

Основные мероприятия выполненные в 2023 году по реализации муниципальной программы:

- организация общественных работ;

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;

- организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы.

 Показатели результативности программы:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатель | Ед. изм. | Значение показателя |
| Снижение численности безработных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | % | 20 |
| Снижение численности безработных граждан, находящихся в социально опасном положении и состоящие на различных видах профилактического учета | % | 3 |
| Снижение численности безработных лиц предпенсионного возраста | % | 79 |
| Снижение численности безработных инвалидов | % | 53 |

**МП «Муниципальное управление на 2020 -2024годы»**

Целью программы является: совершенствование муниципального управления, повышение открытости и эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Куйтунский район в 2020-2024гг.

 Показателем результативности данной программы является удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального образования.

Основные мероприятия выполненные в 2023 году по реализации муниципальной программы:

- финансовое обеспечение выполнение функций высшего должностного лица;

- финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления;

- обеспечение условий деятельности в области земельно – имущественных отношений (содержание и управление муниципальным имуществом, закрепленным за Комитетом по управлению муниципальным имуществом, на праве оперативного управления);

-совершенствование системы учета муниципальной собственности (определение рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества, проведение кадастровых работ);

-поддержка и улучшение состояния жилищно – коммунального хозяйства. (Имущественный взнос на обеспечение финансово- хозяйственной деятельности в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области. Формирование, пополнение, хранение и расходование аварийно- технического запаса, транспортное обслуживание населения пассажирским автотранспортным общего пользования);

- осуществление части переданных государственных (федеральных, областных) полномочий по решению вопросов местного значения;

- финансовое обеспечение выполнения функций по осуществлению части переданных полномочий поселений по решению вопросов местного значения (организация размещения муниципального заказа; осуществление в установленном порядке, сбор и обмен информацией через единую дежурную диспетчерскую службу);

- выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим должности муниципальной службы и ежемесячной доплаты к страховой пенсии по старости отдельным категориям граждан;

-обеспечение эффективности управления экономическим развитием (мероприятия перечня проекта народных инициатив).

Финансирование данных мероприятий произведено за счет средств областного и местного бюджета.

**МП «Профилактика терроризма на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020 -2024годы»**

Целью программы является: обеспечение общественной безопасности населения муниципального образования Куйтунский район.

Основные мероприятия выполненные в 2023 году по реализации муниципальной программы:

 - проведение пропагандистких мероприятий среди населения по вопросам профилактики терроризма;

 - обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных объектов мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения;

 - профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии экстремизма, а также подпавшими под ее влияние;

 - проведение мероприятий по формированию у населения антиэкстремисткого сознания;

 - распространение в СМИ и сети «Интернет» информационных материалов в области противодействия идеологии экстремизма.

**МП «Профилактика экстремизма на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020 -2024годы»**

Целью программы является: предупреждение и противодействие проявлениям экстремизма на территории муниципального образования Куйтунский район.

Основные мероприятия выполненные в 2023 году по реализации муниципальной программы:

 - проведение пропагандистких мероприятий среди населения по вопросам профилактики терроризма;

 - обеспечение антитеррористической защищенности муниципальных объектов мест массового пребывания людей и объектов жизнеобеспечения;

 - профилактическая работа с лицами, подверженными воздействию идеологии экстремизма, а также подпавшими под ее влияние;

 - проведение мероприятий по формированию у населения антиэкстремисткого сознания;

 - распространение в СМИ и сети «Интернет» информационных материалов в области противодействия идеологии экстремизма.

**МП «Укрепление общественного здоровья населения на территории муниципального образования Куйтунский район на 2021-2026 годы»**

Целью программы является:

- создание условий для формирования доступной квалифицированной медицинской помощи на территории муниципального образования Куйтунский район;

- улучшение здоровья населения, качества их жизни, формирование культуры общественного здоровья, ответственного отношения к здоровью;

- снижение темпов распространения, уровня заболеваемости и смертности от социально - значимых заболеваний;

- снижения уровня смертности от заболеваний системы кровообращения, злокачественных заболеваний, заболеваний эндокринной системы – сахарный диабет.

1. ***Подпрограмма «Привлечение и закрепление медицинских***

***кадров на территорию муниципального образования Куйтунский район»***

Основные мероприятия выполненные в 2023 году по реализации подпрограммы:

- денежная выплата приглашенным врачам и фельдшерам;

- ежемесячная денежная выплата студентам.

Финансирование данных мероприятий произведено за счет средств местного бюджета.

1. ***Подпрограмма «Формирование системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание***

***и отказ от вредных привычек»***

Основные мероприятия выполненные в 2023 году по реализации подпрограммы:

- проведение тематических встреч с население по проблемам, связанным с ведением здорового образа жизни, включая рациональное питание, адекватную двигательную активность, отказ от вредных привычек (потребление алкоголя и табака), развитие стрессоустойчивости;

- систематическое освещение вопросов, касающихся здорового образа жизни, преодоления вредных привычек, в том числе курения табака, в средствах массовой информации;

- проведение профилактических мероприятий (массовых акций), приуроченных к международным дням здоровья (Всемирный день здоровья, Всемирный день без табака, Всемирного дня борьбы со СПИДом, Всероссийского дня трезвости и др.), пропагандирующих преимущества здорового образа жизни;

 - проведение в трудовых коллективах спортивных мероприятий, посвященных Всемирному Дню здоровья;

 - проведение Марафона здоровья: увеличение охвата населения района диспансеризацией и профилактическими осмотрами;

 - организация и проведение комплексных профилактических мероприятий, связанных с распространением табачных изделий на территории муниципального образования Куйтунский район, предупреждение и пресечение фактов курения табака ( выявление правонарушений, связанных с курением) на территориях образовательных учреждений, учреждений культуры, объектов спорта, транспортной инфраструктуры, медицинских учреждений и иных объектов;

- организация и проведение комплексных профилактических мероприятий, связанных с незаконным распространением алкоголя, в том числе суррогатного, на территории муниципального образования Куйтунский район, предупреждение и пресечение фактов распития алкоголя в общественных местах, не предназначенных для его употребления;

 - осуществление контроля за ограничением торговли табачной продукцией и алкоголем;

- проведение анкетирования в целях выявления масштабов потребления табака среди населения муниципального образования;

- проведение онкоскринингов среди граждан 45 лет на выявление онкологических заболеваний.

Мероприятия проведены без финансирования

1. ***Подпрограмма «Профилактика социально – значимых заболеваний***

 ***на территории*** [***муниципального образования***](http://www.pandia.ru/text/category/munitcipalmznie_obrazovaniya/) ***Куйтунский район»***

Основные мероприятия выполненные в 2023 году по реализации подпрограммы:

- издание и закупка методических пособий, плакатов и иных средств наглядной агитации (баннеров), стендов для проведения информационных мероприятий по профилактике социально - значимых заболеваний на территории Куйтунского района;

- пропаганда профилактики социально – значимых заболеваний в средствах массовой информации (статьи, рекламные сюжеты, видеоролики, объявления);

- проведение профилактических медицинских осмотров населения, с целью предупреждения и раннего выявления заболеваний, в том числе социально – значимых заболеваний;

- организация и проведение семинаров- лекций на тему санитарно – гигиенического просвещения, информирования населения о возможности распространения социально - значимых заболеваний и заболеваний представляющих опасность для окружающих;

- организация и проведение мероприятий со школьниками и молодежью с применением методов социально – активного обучения на тему санитарно – гигиенического просвещения, информирования населения о возможности распространения социально – значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих (диспуты, презентации, деловые игры и т.д.);

- проведение дня открытых дверей в «ОГБУЗ Куйтунская РБ» (экспресс- диагностика сахарного диабета, ВИЧ- инфекции и др.);

- Организация и проведение конкурса научных проектов среди старшеклассников на тему «Вредные факторы, влияющие на здоровье».

Мероприятия проведены без финансирования

 **МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Куйтунский район на 2020-2024 годы»**

Целью программы является: -стимулирование энергосбережения и повышение энергетической эффективности экономики Куйтунского района

-улучшение качества жизни и благосостояния населения муниципального образования Куйтунский район;

-повышение качества и надежности предоставления коммунальных услуг населению, улучшение экологической ситуации, создание устойчивых и эффективных механизмов привлечения внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

-учет и контроль всех получаемых, производимых, транспортируемых и потребляемых энергоресурсов на территории муниципального образования Куйтунский район;

-совершенствование нормативных и правовых условий для поддержки энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

-создание экономических, преимущественно рыночных, механизмов энергосберегающей деятельности;

-лимитирование и нормирование энергопотребления в бюджетной сфере;

-широкая пропаганда энергосбережения;

-обучение и подготовка персонала;

-повышение эффективности использования энергетических ресурсов муниципального образования Куйтунский район;

-сокращение удельных расходов энергоресурсов без ущемления интересов населения и предприятий;

-снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за воду, топливо и электрическую энергию;

-создание условий для реализации жилищно-коммунальной реформы.

Основные мероприятия выполненные в 2023 году по реализации муниципальной программы:

- постановка на учет муниципальных объектов электроснабжения на которые оформлены права собственности зарегистрированные в Едином государственном реестре недвижимости.

**МП «Защита населения и территорий муниципального образования Куйтунский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2021-2025 годы»**

Целью программы является: совершенствование, развитие и обеспечение выполнения мероприятий по защите населения и территорий муниципального образования Куйтунский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основные мероприятия выполненные в 2023 году по реализации муниципальной программы:

- обучение и повышение квалификации должностных лиц, специалистов гражданской обороны и муниципального звена территориальной подсистемы муниципального образования Куйтунский район единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций а государственном бюджетном учреждении дополнительного профессионального образования «Учебно – методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям пожарной безопасности Иркутской области»;

- приобретение аккумуляторных батарей GP12170 и GP1272 на оборудование муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения;

- содержание оборудования (оплата услуг связи на каналы управления и эксплуатационное- техническое обслуживание) технических средств оповещения населения, которые подключены к муниципальной автоматизированной системе центрального оповещения;

- содержание оборудования Системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (аппаратное оборудование, программное обеспечение, сети и программно – аппаратные комплексы средств защиты информации).

Начальник отдела

социально - экономического развития

администрации муниципального образования

Куйтунский район В.М. Хлебникова

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
|  |