Приложение 1

к отчету о результатах деятельности администрации

муниципального образования Куйтунский район

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ПЛАНОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН

ЗА 2022г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Ожидаемый результат | | | | Причины не достижения планового значения показателя |
| наименование показателя, единица измерения | значения показателя, ед. | | |
| плановое значение показателя до 2023г. | фактическое значение показателя за 2022г. | отклонение фактического значения от планового значения |
| Обеспечение благоприятной социально-инфраструктурной среды | | | | | |
| Улучшение экологической обстановки и размещение отходов экологически и 49санитарно-эпидемиологически безопасным способом | Ликвидация несанкционированных свалок, ед. | 46 | - |  |  |
| Организация площадок временного накопления отходов, ед. | 46 | 46 | 0 |  |
| Разработка проектно-сметной документации и строительство полигона ТБО, ед | 1 | 1 | 0 |  |
| Создание комфортных условий жизнедеятельности и активизация участия граждан в реализации общественно значимых проектов | удовлетворение потребностей молодых семей и молодых специалистов в благоустроенном жилье, кв.м. | 4644 | 1648 | -2996 |  |
| ввод в действие общеобразовательных учреждений, ученических мест, ед. | 1535 | 750/1 | -785 |  |
| ввод в действие дошкольных образовательных учреждений, мест, ед. | 370 | 110/1 | -260 |  |
| ввод в действие ФАП, ед. | 10 | 4 | -6 |  |
| ввод в действие плоскостных спортивных сооружений, кв.м. | 7728 | 3693 | -4035 |  |
| ввод в действие учреждений культурно-досугового типа, мест, ед. | 725 | 149/2 | -576 |  |
| ввод в действие сетей водопровода, км. | 32 | 32,6 | +0,6 |  |
| грантовая поддержка местных инициатив граждан, ед | 4 | 2 | -2 |  |
| Обустройство площадок под компактную застройку, ед | 3 | 0 | -3 |  |
| Повышение эффективности и надёжности функционирования объектов теплоснабжения и водоснабжения; | Доля ветхих объектов теплоснабжения % | 15 | 7 | -8 |  |
| Доля ветхих инженерных сетей теплоснабжения и водоснабжения % | 15 | 7 | -8 |  |
| Доля ветхих источников водоснабжения % | 15 | 8 | -7 |  |
| Сохранение и развитие существующих автомобильных дорог; | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 62 | 60,2 | -1,8 |  |
| Улучшение условий и охраны труда в хозяйствующих субъектах, расположенных и осуществляющих деятельность на территории муниципального образования Куйтунский район, и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1000 работающих | 2 | 2 | 0 | Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве осталось на уровне планового значения |
| Количество случаев профессиональных заболеваний | 0 | 0 | 0 | Случаев профессиональных заболеваний не зарегистрировано |
| Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда | 4272 | 4667 | +395 | Увеличилось количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в связи с увеличением организаций, проводящих специальную оценку условий труда |
| Количество организаций, принявших участие в конкурсе по охране труда на территории муниципального образования Куйтунский район | 16 | 29 | +13 | Увеличилось количество организаций, принявших участие в конкурсе по охране труда в связи с повышением мотивации работодателей по обеспечению безопасных условий труда для работников |
| Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий | Сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий, % по сравнению с 2011 г. | 21,4 | 4 | -17,4 | ДТП 50  Пог -2 |
| Сокращение числа пострадавших детей в дорожно-транспортных происшествиях, % | 20 | 4 | -16 | Увеличение количества пострадавших детей в сравнении с 2011 годом (4чел.), 2019 год (9 чел.,) 2020 (6чел), 2021(8чел.),2022 (2 реб.) |
| Стабилизация криминогенной обстановки в Куйтунском районе в сторону её оздоровления, комплексное обеспечение усилий всех государственных и общественных институтов в борьбе с преступностью | Снижение уровня преступности на территории Куйтунского района ежегодно на % | 1,1 | 10,7 | +9,6 | 18г-484 22г.-316  19г -440  20г -389  21г -354 |
| Повышение уровня доверия к правоохранительным органам и раскрываемости преступлений, % | 45,7 | 45,7 | 0 |  |
| Снижение уровня распространения наркомании, алкоголизма, табакокурения и связанных с ними социально-негативных явлений на территории муниципального образования Куйтунский район | Изготовление и распространение анти наркотической полиграфической продукции шт. | 3500 | 3500 | 0 |  |
| Охват мероприятиями, направленными на профилактику наркомании и других зависимостей, подростков состоящих на всех видах учета % | 100 | 100 | 0 |  |
| Привлечение к профилактической работе родителей-активистов и волонтеров для проведения тематических мероприятий с целью формирования негативного отношения к незаконному употреблению наркотических и психотропных веществ, ежегодно чел. | 20 | 20 | 0 |  |
| Создание условий, обеспечивающих возможность для населения вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре | Доля населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом % | 20 | 36,6 | +16,6 | 9548 от ср 27565  9621 от ср 27187  9814 от ср.26728  9696 |
| Содействие в формировании и укреплении правовых, экономических и организационных условий для гражданского становления и социальной самореализации молодежи | Удельный вес молодежи вовлеченной в реализацию мероприятий государственной молодежной политики и в различные сферы общественной жизни % | 25 | 25 | 0 |  |
| Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций. | количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших муниципальную поддержку и внесенных в муниципальный реестр социально ориентированных некоммерческих организаций- получателей поддержки; | 2 | 1 | -1 |  |
| Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения (людей испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации). | Доля объектов, на которых обеспечивается доступность услуг для инвалидов и маломобильных групп населения, от общей доли объектов. | 20 | 66,6 | +46,6 |  |
| Укомплектованность врачебными кадрами учреждений здравоохранения | Обеспеченность врачами на  10000 чел. населения % | 55 | 15,8 | -39,2 |  |
| Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами культуры, поддержка и развитие творческой деятельности населения. | Доля участников культурно-досуговых мероприятий % | 23 | 23 | 0 |  |
| Доля участников культурно-досуговых формирований % | 4 | 3,5 | -0,5 |  |
| Доля объектов культуры, которые находятся не в аварийном состоянии и не требуют капитального ремонта, реконструкцию помещений или текущий ремонт % | 100 | 50 | -50 |  |
| Количество посещений библиотек услугами ежегодно, чел. | 23000 | 35202 | +12202 |  |
| Количество посещений музея ежегодно, чел. | 3230 | 5838 | +2608 |  |
| Повышение доступности и качества дошкольного, общего, дополнительного, профессионального образования | Обеспеченность населения местами в дошкольных образовательных учреждениях % | 100 | 100 | 0 |  |
| Доля детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы, в общей численности детей и подростков данной возрастной группы % | 78,5 | 54,8 | -12,6 |  |
| Доля детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и занятости %. | 95,5 | 94 | -1,5 |  |
| Доля выпускников общеобразовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего образования (9 кл.) и получивших аттестаты % | 99,1 | 100 | +0,9 |  |
| Доля выпускников общеобразовательных учреждений, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования (11 кл.) и получивших аттестаты % | 100 | 98,29 | -1,71 | Низкий уровень подготовки к ГИА |
| Доля образовательных учреждений соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве образовательных учреждений | 64 | 100 | +36 | 36 образовательных учреждений |
| Развитие экономического потенциала | | | | | |
| Поддержка начинающих - гранты начинающим на создание собственного дела  Поддержка СМиСП в реализации проектов в приоритетных сферах деятельности | Количество реализованных проектов  СМСП с учетом поддержки, ед. | 13 | 0 | -13 | В 2022 г. не было финансирования муниципальной программы |
| Повышение продуктивности, устойчивости сельскохозяйственного производства (по всем категориям хозяйств) | Производство зерна, тыс. тонн | 130 | 153,2 | +23,2 |  |
| Производство рапса, тыс. тонн | 16,9 | 20,8 | +3,9 |  |
| Производств рыжикового и горчичного масла, тыс. тонн | 0,154 и 0,028 | 0  0 | -0,154  -0,028 | Реализация остатков 2021 года |
| Производство мяса, тыс. тонн | 5,057 | 4,1 | -0,957 | Снижение поголовья КРС в связи с уменьшением субсидии на КРС |
| Производство молока, тыс. тонн | 24,4 | 23,8 | -0,6 |  |
| Производство овощей и картофеля тыс.тонн | 1,3 | 1,3 | 0 |  |
|  | | | | | |
| Приведение в соответствие с градостроительным законодательством документов территориального планирования и градостроительного зонирования | Актуализация документов территориального планирования, градостроительного зонирования и осуществление государственного кадастрового учета всех населенных пунктов муниципальных образований Куйтунского района, ед. | 19 | 19 | 0 |  |
| Повышение качества предоставления муниципальных услуг, а также услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления муниципальных услуг | 80 |  |  |  |