

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**КУЙТУНСКИЙ РАЙОН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«03» ноября 2022 г. р.п. Куйтун № 1346-п

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 10.12.2020 года № 974-п «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий муниципального образования Куйтунский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2021 – 2025 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.02.1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», порядком разработки, реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Куйтунский район, утвержденного постановлением администрации муниципального образования Куйтунский район 18.04.2014 года № 265-п, статьями 37, 46 Устава муниципального образования Куйтунский район, администрация муниципального образования Куйтунский район

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Куйтунский район от 10.12.2020 года № 974-п «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий муниципального образования Куйтунский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2021 – 2025 годы» следующие изменения:
   1. Приложение 4 к муниципальной программе «Защита населения и территорий муниципального образования Куйтунский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2021 – 2025 годы» «Система мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территорий муниципального образования Куйтунский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2021 – 2025 годы»» изложить в новой редакции (Приложение 1).
2. Начальнику организационного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муниципального образования Куйтунский район Чуйкиной И.В.:

- опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Куйтунского района» и разместить в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф;

- внести информационную справку на сайте о внесении изменений.

1. Начальнику архивного отдела управления по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муниципального образования Куйтунский район Хужеевой Е.В. внести информационную справку в оригинал постановления администрации муниципального образования Куйтунский район от 10.12.2020 года № 974-п «Об утверждении муниципальной программы «Защита населения и территорий муниципального образования Куйтунский район от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2021 – 2025 годы» о внесении изменений.
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности мэра

муниципального образования

Куйтунский район А.А. Непомнящий

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования

Куйтунский район

от «03» ноября 2022 г. № 1346-п

Система мероприятий муниципальной программы«Защита населения

и территорий муниципального образования Куйтунский район от чрезвычайных ситуаций

природного и техногенного характера на 2021 – 2025 годы»

| №  п/п | Наименование основных мероприятий | Ответственный исполнитель и соисполнители | Период реализа  ции | Источники финансирования | Объем финанси  рования всего, тыс. руб. | В том числе по годам | | | | | Связь с показателями результативности программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024  год | 2025  год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Задача 1: Создание и совершенствование нормативно-правовой базы в области защиты населения и территорий от ЧС  с учетом изменений действующего законодательства | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Подготовка, внесение изменений и дополнений в постановления администрации муниципального образования Куйтунский район о комиссии по чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования Куйтунский район | Управление по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муниципального образования Куйтунский район; отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования Куйтунский район. | С 2021 по 2025 годы | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | 1 |
| 1.2. | Подготовка планов основным мероприятий муниципального образования Куйтунский район в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. | Управление по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муниципального образования Куйтунский район; отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования Куйтунский район. | С 2021 по 2025 годы | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | 1 |
| 1.3. | Подготовка, внесение изменений и дополнений в паспорт безопасности муниципального образования Куйтунский район | Управление по правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муниципального образования Куйтунский район; отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования Куйтунский район. | С 2021 по 2025 годы | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | 1 |
| 1.4. | Подготовка планов работы комиссии по чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования Куйтунский район | Отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования Куйтунский район | С 2021 по 2025 годы | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | 1 |
| 1.5. | Подготовка протоколов заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования Куйтунский район | Отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования Куйтунский район | С 2021 по 2025 годы | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | 1 |
| 1.6. | Подготовка муниципальных правовых актов по решениям заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования Куйтунский район | Отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования Куйтунский район | С 2021 по 2025 годы | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | 1 |
| 1.7. | Подготовка, внесение изменений и дополнений в Положение «Об отделе по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования Куйтунский район» | Отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования Куйтунский район | С 2021 по 2025 годы | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | 1 |
| 1.8. | Подготовка, внесение изменений и дополнений в Положение «Об единой дежурно-диспетчерской службе отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования Куйтунский район» | Отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования Куйтунский район | С 2021 по 2025 годы | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | 1 |
| 1.9. | Подготовка, внесение изменений и дополнений в должностные инструкции работников отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования Куйтунский район | Отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования Куйтунский район | С 2021 по 2025 годы | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | 1 |
| 1.10. | Подготовка, внесение изменений и дополнений в муниципальные правовые акты единой дежурно-диспетчерской службы отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования Куйтунский район | Отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования Куйтунский район | С 2021 по 2025 годы | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | 1 |
| 1.11. | Подготовка, внесение изменений и дополнений в постановления администрации муниципального образования Куйтунский район об эвакоприемной комиссии администрации муниципального образования Куйтунский район | Отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования Куйтунский район | С 2021 по 2025 годы | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | 1 |
| 1.12. | Подготовка протоколов заседания эвакоприемной комиссии администрации муниципального образования Куйтунский район | Отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования Куйтунский район | С 2021 по 2025 годы | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | 1 |
| 1.13. | Подготовка муниципальных правовых актов по решениям заседаний эвакоприемной комиссии администрации муниципального образования Куйтунский район | Отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования Куйтунский район | С 2021 по 2025 годы | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | 1 |
| 1.14. | Подготовка планов работы эвакоприемной комиссии администрации муниципального образования Куйтунский район | Отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования Куйтунский район | С 2021 по 2025 годы | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | 1 |
| Задача 2: Обеспечение выполнения задач защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 2.1. | Приобретение и установка дизельного генератора для обеспечения бесперебойной работы единой дежурно-диспетчерской службы отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, администрации муниципального образования Куйтунский район | Администрация муниципального образования Куйтунский район | С 2021 по 2025 годы | Бюджет муниципального образования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | 2-5 |
| 2.2. | Приобретение кроватей раскладных «Гармония» (сетка) с матрасом для обеспечения работы пунктов временного размещения пострадавшего населения | Администрация муниципального образования Куйтунский район | С 2021 по 2025 годы | Бюджет муниципального образования | 150 | 150 | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | 2, 3 |
| 2.3. | Приобретение лодки ПВХ под мотор «Ривьера 3600 СК Компакт» для обеспечения эвакуации пострадавшего населения | Администрация муниципального образования Куйтунский район | С 2021 по 2025 годы | Бюджет муниципального образован | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | 2, 3 |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 2.4. | Приобретение подвесного лодочного мотора «Mercury двухтактный МЕ 3,3 MS» для обеспечения эвакуации пострадавшего населения | Администрация муниципального образования Куйтунский район | С 2021 по 2025 годы | Бюджет муниципального образования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | 2, 3 |
| 2.5. | Приобретение квадрокоптера «DJI Mavic 2 Pro» | Администрация муниципального образования Куйтунский район | С 2021 по 2025 годы | Бюджет муниципального образования | 125 | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | 125 | 2, 3 |
| 2.6. | Приобретение 2-х бензиновых генераторов «Fubag BS 8500 F ES с ABP» | Администрация муниципального образования Куйтунский район | С 2021 по 2025 годы | Бюджет муниципального образования | 180 | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | 180 | 2, 3 |
| 2.7. | Приобретение абразивно-отрезного устройства TS 800 для обеспечения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ | Администрация муниципального образования Куйтунский район | С 2021 по 2025 годы | Бюджет муниципального образования | 98 | Без финансирования | Без финансирования | 98 | Без финансирования | Без финансирования | 2, 3 |
| 2.8. | Приобретение оргтехники для обеспечения работы отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям, администрации муниципального образования Куйтунский район | Администрация муниципального образования Куйтунский район | С 2021 по 2025 годы | Бюджет муниципального образования | 100 | Без финансирования | 45 | 50 | Без финансирования | 50 | 2-5 |
| 2.9. | Содержание оборудования (оплата услуг связи на каналы управления и эксплуатационное – техническое обслуживание) технических средств оповещения населения, которые подключены к муниципальной автоматизированной системе центрального оповещения | Администрация муниципального образования Куйтунский район | С 2021 по 2025 годы | Бюджет муниципального образования | 1092 | Без финансирования | 273 | 273 | 273 | 273 | 2-4 |
| 2.10. | Обучение и повышение квалификации должностных лиц, специалистов гражданской обороны и муниципального звена территориальной подсистемы муниципального образования Куйтунский район единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в государственном бюджетном учреждении дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациями пожарной безопасности Иркутской области» | Администрация муниципального образования Куйтунский район | С 2021 по 2025 годы | Бюджет муниципального образования | 250 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 5 |
| 2.11. | Содержание оборудования Системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (аппаратное оборудование, программное обеспечение, сети и программно-аппаратные комплексы средств защиты информации) | Администрация муниципального образования Куйтунский район | С 2021 по 2025 годы | Бюджет муниципального образования | 900 | Без финансирования | Без финансирования | 300 | 300 | 300 | 2-4 |
| 2.12. | Обеспечение резервного канала связи Системы-112 (путь второго выбора) | Администрация муниципального образования Куйтунский район | С 2021 по 2025 годы | Бюджет муниципального образования | 190 | Без финансирования | Без финансирования | 150 | 20 | 20 | 2-4 |
| 2.13. | Приобретение, установка и ввод в эксплуатацию оконечных устройств муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения | Администрация муниципального образования Куйтунский район | С 2021 по 2025 годы | Бюджет муниципального образования | 16490 | Без финансирования | Без финансирования | 5200 | 5200 | 6090 | 2-4 |
| 2.14. | Приобретение мебели для помещения ЕДДС отдела ГОЧС администрации муниципального образования Куйтунский район | Администрация муниципального образования Куйтунский район | С 2021 по 2025 годы | Бюджет муниципального образован | 30 | Без финансирования | 30 | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | 2, 3 |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| ВСЕГО: | | | С 2021 по 2025 годы | Бюджет муниципального образования | 19650 | 200 | 398 | 6121 | 5843 | 7088 |  |
| Задача 3: Предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Куйтунский район | Отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования Куйтунский район. | С 2021 по 2025 годы | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | 4-5 |
| 3.2. | Создание резервов материальных ресурсов муниципального образования Куйтунский район для ликвидации угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и ликвидации чрезвычайных ситуаций | Администрация муниципального образования Куйтунский район | С 2021 по 2025 годы | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | 2-5 |
| 3.3. | Обеспечение безопасности людей на водных объектах (проведение инструктажей населения, проведение сходов граждан, изготовление аншлагов, запрещающих знаков в необорудованных местах для купания, знаков безопасности, стендов о правилах поведения на воде, выпуск информационных листовок) | Администрация муниципального образования Куйтунский район; администрации городского и сельских поселений; Куйтунский ГПС Тулунского инспекторского участка ГИМС | С 2021 по 2025 годы | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | 2-5 |
| 3.4. | Проведение заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям муниципального образования Куйтунский район | Администрация муниципального образования Куйтунский район | С 2021 по 2025 годы | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | 1-5 |
| Задача 4: Ликвидация чрезвычайной ситуации | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Проведение заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям муниципального образования Куйтунский район | Администрация муниципального образования Куйтунский район | С 2021 по 2025 годы | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | 2-4 |
| 4.2. | Проведение заседаний эвакоприемной комиссии администрации муниципального образования Куйтунский район | Администрация муниципального образования Куйтунский район | С 2021 по 2025 годы | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | 2, 3, 5 |
| 4.3. | Подготовка муниципальных правовых актов по решениям заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования Куйтунский район и эвакоприемной комиссии администрации муниципального образования Куйтунский район | Отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования Куйтунский район | С 2021 по 2025 годы | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | 3-5 |
| 4.4. | Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ направленных на ликвидацию чрезвычайных ситуаций | Администрация муниципального образования Куйтунский район | С 2021 по 2025 годы | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | 2, 3 |
| Задача 5: Пропаганда знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Проведение вводного инструктажа по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям с вновь принятыми работниками администрации | Отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования Куйтунский район | С 2021 по 2025 годы | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | 5 |
| 5.2. | Проведение инструктажа оперативных дежурных единой дежурно-диспетчерской службы отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования Куйтунский район | Отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования Куйтунский район | С 2021 по 2025 годы | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | 5 |
| 5.3. | Проведение инструктажа операторов Системы - 112 единой дежурно-диспетчерской службы отдела по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования Куйтунский район | Отдел по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования Куйтунский район | С 2021 по 2025 годы | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | 5 |
| 5.4. | Информирование населения муниципального образования Куйтунский район о возможности возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Администрация муниципального образования Куйтунский район; администрации городского и сельских поселений | С 2021 по 2025 годы | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | 5 |
| 5.5. | Проведение инструктажей населения о мерах безопасности в период возможного возникновения чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера и в период возникновения чрезвычайной ситуации | Администрация муниципального образования Куйтунский район; администрации городского и сельских поселений | С 2021 по 2025 годы | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | 5 |
| 5.6. | Проведение сходов граждан с целью доведения информации об оперативной обстановке на территории муниципального образования | Администрация муниципального образования Куйтунский район; администрации городского и сельских поселений | С 2021 по 2025 годы | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | 5 |
| 5.7. | Размещение информационных листовок по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям | Администрация муниципального образования Куйтунский район; администрации городского и сельских поселений | С 2021 по 2025 годы | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | Без финансирования | 5 |