**Утверждаю**

Заместитель мэра по социальным вопросам

муниципального

образования Куйтунский район

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Кравченко О.Э

«4 » марта 2022 г.

**Отчет за 2021 год по Плану мероприятий на 2021-2023 годы по реализации в Иркутской области первого этапа Концепции обеспечения комплексной безопасности детей на территории Иркутской области до 2025 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Раздел 1. «Обеспечение безопасности детей на объектах социальной инфраструктуры»:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Целевые показатели по разделу:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | Значение показателя  на 31 декабря 2021 года | | | | Значение показателя  на 31 декабря 2022 года | | | | Значение показателя  на 31 декабря 2023 года | | | |
| 1. | | Доля объектов социальной сферы с пребыванием несовершеннолетних, по которым установлено не выполнение предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор | | | - | | | |  | | | |  | | | |
| 2. | | Количество несовершеннолетних, умерших от внешних причин смерти | | | 2 чел. | | | |  | | | |  | | | |
| 3. | | Доля объектов спорта, имеющих паспорта безопасности, от общего количества объектов, подлежащих антитеррористической защите, | | | 91,4% | | | |  | | | |  | | | |
| 4. | | Доля объектов, приведенных в состояние, обеспечивающее прочность, устойчивость и сохранность конструкций, безопасность пребывания, относительно общего количества обследованных объектов детской социальной инфраструктуры в текущем году, на которых были выявлены нарушения | | | 80% | | | |  | | | |  | | | |
| **Мероприятия по разделу:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№** | | | **Наименование мероприятия** | | **Срок исполнения** | **Ожидаемый результат от исполнения мероприятия** | | | | | | | | **Исполнение** | | |
| 2. | | | Проведение информационной кампании, направленной на обеспечение безопасного пребывания детей на объектах социальной сферы, общественных местах, местах массового отдыха людей. | | Ежегодно | Снижение доли несовершеннолетних травмированных и погибших на объектах социальной сферы, повышения уровня родительской ответственности | | | | | | | | На официальном сайте администрации МО Куйтунский район во вкладке безопасность детей , в социальных сетях размещена информация о безопасном пребывании детей на объектах социальной инфраструктуры в виде видеороликов, памяток, плакатов | | |
| 4. | | | Проведение мероприятий по проверке технического состояния и эксплуатации аттракционов, особое внимание, уделив безопасности батутов | | Ежегодно | Сокращение числа несчастных случаев с участием детей | | | | | | | | На территории МО Куйтунский район не установлено батутов и аттракционов, при установке батутов временного размещения органы службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области выезжают для проверки технического состояния и эксплуатации, в 2021 году предписаний выписано не было, нарушений не обнаружено. | | |
| **Участие органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. | | | Модернизация инженерно-технических средств спортивных объектов муниципальных учреждений физической культуры и спорта | | Ежегодно | Обеспечение условий безопасности на спортивных объектах муниципальных учреждений физической культуры и спорта | | | | | | | | В 2021 году запланирован капитальный ремонт «Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Куйтунская районная Детская Юношеская Спортивная Школ». На период 21.02.2022 г. капитальный ремонт не закончен, на стадии завершения. | | |
| 7. | | | Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объектов спорта, включая проведение категорирования объектов спорта и разработку паспорта безопасности объектов спорта | | Ежегодно | Создание безопасных условий для детей на объектах спорта, повышение уровня ответственности за жизнь и здоровье детей | | | | | | | | Паспорта безопасности «Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования Куйтунская районная детская юношеская спортивная школа» составлены и находятся на согласовании в силовых ведомствах. Категорирование производится раз в три года | | |
| 8. | | | Организация инициативных команд родителей и педагогов муниципальных образовательных организаций, их рейдов по маршрутам движения детей в образовательное учреждение, детским и спортивным площадкам, прибрежным зонам и другим территориям в целях выявления и устранения потенциально опасных для жизни мест | | Ежегодно | Обеспечение безопасности несовершеннолетних на объектах социальной инфраструктуры | | | | | | | | В 2021 году в 22 образовательных организациях созданы инициативные команды из числа родителей, педагогов образовательных организаций по проведению рейдовых мероприятий по маршрутам движения детей. | | |
| 9. | | | Обеспечение на постоянной основе с привлечением общественных помощников к проведению проверок строительных объектов, объектов незавершенного строительства, зданий и сооружений, эксплуатация которых прекращена и других объектов, представляющих опасность. Принятие мер по устранению выявленных нарушений, в том числе с принуждением собственников данных объектов выполнять действующее законодательство | | Ежегодно | На территории муниципального образования Куйтунский район объектов незавершенного строительства нет, к проведению поверок строительных объектов эксплуатация которых завершена общественных помощников не привлекали.  Объекты представляющие опасность не выявлены. | | |
| 10. | | | Организация работы по инвентаризации детских площадок с определением балансовой принадлежности бесхозности, демонтажу, ремонту, установке новых детских площадок на территории соответствующих муниципальных образований Иркутской области | | Ежегодно | На территории МО Куйтунский район установлено 64 детские площадки (22 площадки установлены в районном центре р.п. Куйтун) 42 площадки установлены на территории района по поселения, В настоящий момент осуществляется инвентаризация детского игрового и спортивного оборудования, расположенного на территории муниципалитета.  Площадки находятся в надлежащем состоянии, состоят на балансе администраций сельских поселений, бесхозных площадок не обнаружено, аварийных площадок нет.  За 2021 год осмотрено 90 % площадок по всей территории района.  Помимо ремонта детских и спортивных элементов главами муниципального образования Куйтунский район производиться регулярный осмотр с целью проверки оборудования, позволяющий обнаружить очевидные опасные дефекты, износ элементов конструкции оборудования, степень износа, прочность узлов крепления. Документация на детские и спортивные площадке ведется, имеется лицензирование.  В р.п. Куйтун в 2021 году установлено 6 новых площадок, на данный момент 4 площадке закрыты на ремонт, износ, дефекты, травмоопасное оборудование на площадках не обнаружено | | |
| 11. | | | Проведение мероприятий, направленных на устранение сухих либо поврежденных деревьев и веток, вблизи социальных объектов, дворовых территорий, а также в местах массового прохода граждан с детьми | | Ежегодно | Куйтунским городским поселением утвержден план график согласно муниципального задания управления МБУ ЖКХ на 2021, согласно данного плана происходит устранение сухих либо поврежденных деревьев и веток, вблизи социальных объектов.  В 2021 году в апреле и мае прошли плановые уборки по приведению в порядок территории социальных объектов.  Также управления МБУ ЖКХ работает по заявкам от организаций.  В апреле 2021 года состоялся общегородской субботник с привлечением волонтёров, несовершеннолетних привлеченных для работы в свободное от учебы время парковая зона, расположенная вокруг стадиона, была приведена в порядок, жители с удовольствием принимали участие в уборке мусора.  Убраны центральный парт, сквер на ул. Лизы Чайкиной и парк на ул. Бабушкино  В Июне, Июле прошли повторные уборки парков и скверов, а также были организованы мероприятия по уборке берегов озер прилегающих р.п. Куйтун | | |
| 12. | | | Проведение осмотров управляющими организациями многоквартирных домов, с целью предотвращения несанкционированного доступа на чердаки и кровли многоквартирных домов | | Ежегодно | Сокращение случаев гибели и травматизма детей | | | | | | | | Управляющими организациями многоквартирных домов, старшими по дому, ежемесячно осматриваются доступы на чердаки и кровли многоквартирных домов.  Открытых доступов на чердаки, кровли не обнаружено. | | |
| 13. | | | Принятие мер по устранению гололеда у подъездов жилых домов и остановок общественного транспорта, устранение образовавшейся наледи и сосулек на крышах жилых домов и подъездов | | Ежегодно | Администрация Куйтунского городского поселения для устранения гололеда у подъездов жилых домов и остановок общественного транспорта проводят плановые работы по устранению еженедельно. В январе и феврале 2022 года производилась чистка «корманов» у остановок общественного транспорта.  Жалоб на управляющие компании от жильцов жилых домов не поступало, уборка снега происходит своевременно, в декабре 2021 года были убраны наледи и сосульки с крыш жилых многоквартирных домов. | | |
| 14. | | | Увеличение оборудованных мест для катания детей на ледяных горках, ликвидация стихийных мест катания | | Ежегодно | Стихийных мест катания на территории муниципального образования Куйтунский район в 2021 году не обнаружено | | |
| **Раздел 2. «Обеспечение безопасности детей на объектах транспорта»:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Целевые показатели по разделу:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | Значение показателя  на 31 декабря 2021 года | | | | | Значение показателя  на 31 декабря 2022 года | | | | Значение показателя  на 31 декабря 2023 года |
| 1. | Доля воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мероприятиями по формированию безопасного поведения на дороге, водных объектах, при возникновении угрозы пожаров | | | | | | 100 % | | | | |  | | | |  |
| 2. | Доля объектов социальной инфраструктуры (детских образовательных, медицинских учреждений, организаций культуры, спорта, объектов массового отдыха), обеспеченных в течение текущего года техническими средствами организации дорожного движения, средствами фотовидеофиксации, от общего количества соответствующих социальных объектов в регионе, требующих обеспечения указанными техническими средствами | | | | | | 70 % | | | | |  | | | |  |
| **Мероприятия по разделу:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№** | | | **Наименование мероприятия** | | **Срок исполнения** | **Ожидаемый результат от исполнения мероприятия** | | | | | | | | **Исполнение** | | |
| 2. | | | Организация и проведение в детских оздоровительных лагерях, в детских лагерях с дневным пребыванием детей профильных смен по безопасности дорожного движения | | Ежегодно | Формирование у несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, знаний о правилах дорожного движения | | | | | | | | В программах 17 детских лагерей с дневным пребыванием были включены мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения. В программе детского оздоровительного лагеря «Орленок» предусмотрены мероприятия по безопасности дорожного движения | | |
| **Участие органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | | | Организация работы школьных отрядов Юных Инспекторов Дорожного движения | | Ежегодно | Формирование у обучающихся знаний о правилах дорожного движения | | | | | | | | На базе 12 образовательных организаций Куйтунского района действуют отряды ЮИД.  Прошел муниципальный слет ЮИД «Безопасное колесо 2021», участие приняли 10 образовательных организаций | | |
| 16. | | | Открытие новых детских автогородков в муниципальных образованиях Иркутской области | | Ежегодно | На территории муниципального образования Куйтунский район открытие новых детских автогородков не запланировано | | |
| **Раздел 3. «Предупреждение травматизма и гибели детей на пожарах, водных объектах, выпадения несовершеннолетних из окон»:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Целевые показатели по разделу:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | | | | Значение показателя  на 31 декабря 2021 года | | | | Значение показателя  на 31 декабря 2022 года | | | Значение показателя  на 31 декабря 2023 года | |
| 1. | | | | Доля учащихся, охваченных мероприятиями по формированию безопасного поведения на дороге, водных объектах, при возникновении угрозы пожаров | | | | 100% | | | |  | | |  | |
| 2. | | | | Доля многодетных семей, обеспеченных средствами обнаружения пожаров | | | | 70% | | | |  | | |  | |
| 3. | | | | Доля детей, погибших на пожарах по отношению к показателям Российской Федерации | | | | - | | | |  | | |  | |
| 4. | | | | Количество субъектов образовательных отношений (обучающиеся, педагоги, родители), охваченных мероприятиями по формированию безопасного поведения на дороге, водных объектах, при возникновении угрозы пожаров | | | | 200 000 | | | |  | | |  | |
| 5. | | | | Доля происшествий на водных объектах с участием несовершеннолетних | | | | 0% | | | |  | | |  | |
| 6. | | | | Доля учащихся, охваченных мероприятиями по формированию безопасного поведения на дороге, водных объектах, при возникновении угрозы пожаров | | | | 100% | | | |  | | |  | |
| **Мероприятия по разделу:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№** | | | **Наименование мероприятия** | | **Срок исполнения** | **Ожидаемый результат от исполнения мероприятия** | | | | | | | | **Исполнение** | | |
| 1. | | | Проведение областного межведомственного профилактического мероприятия «Осторожно ребёнок в окне» | | апрель – октябрь  2021-2023 годы | Предупреждение травмирования и гибели малолетних детей от управляемых причин | | | | | | | | На территории муниципального образование Куйтунский район с 1 по 30 июня 2021 года прошла акция «Осторожно ребенок на окне», акция включала в себя выезд субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних совместно с муниципальным советом отцов в семьи с детьми с демонстрацией и установкой тросовых блокираторов на окна, препятствующие выпадению ребенка, волонтерами раздавались листовки о не оставлении детей без присмотра, об установке блокираторов на окна, о закрытии окн в ночное время., распрастранено около 500 листовок, территория была подобрана где располагаются многоквартивные 2, 3 – х этажные дома.  Акция включала в себя размещение профилактических видео роликов с демонстрацией по установке оборудования: трассовые блокираторы на окна в сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф, на официальных страницах администрации одноклассники, фейсбук, в месенджерах viber, а также в родительских социальных группах | | |
| 3. | | | Организация и проведение профилактических и информационных мероприятий по надлежащему исполнению родительских обязанностей, предупреждению детского травматизма и гибели детей от внешних причин среди семей, находящихся в социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, | | Ежегодно | Повышение родительской ответственности за соблюдением защиты прав и законных интересов детей в семьях | | | | | | | | КДН и ЗП МО Куйтунского района проведены информационные профилактические мероприятия по надлежащему исполнению родительских обязанностей, предупреждению детского травматизма и гибели детей от внешних причин.  В сетевом издании «Официальный сайт муниципального образования Куйтунский район» в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» куйтунскийрайон.рф,во вкладке «Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, на официальных страницах администрации размещена информация по надлежащему исполнению родительских обязанностей, по предупреждению детского травматизма и гибели детей от внешних причин.  При каждом выезде с семьями СОП и ТЖС проводятся профилактические беседы по надлежащему исполнению родительских обязанностей по предупреждению детского травматизма и гибели детей от внешних причин | | |
| 7. | | | Проведение единой областной недели профилактики от несчастных случаев и детского травматизма «Жизнь! Здоровье! Красота!» | | апрель  2021-2023 годы | Снижение травматизма среди обучающихся образовательных организаций Иркутской области | | | | | | | | Запланировано проведение единой областной недели профилактики от несчастных случаев и детского травматизма «Жизнь! Здоровье! Красота!» в сентябре 2021 года | | |
| 10. | | | Осуществление патрулирования мест организационного отдыха детей вблизи водных объектов на предмет соблюдения правил безопасности, исключения фактов безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних | | май – сентябрь  2021-2023 годы | Сокращение числа несовершеннолетних, погибших на водных объектах | | | | | | | | На территории муниципального Куйтунский район, нет мест организационного отдыха, но есть места массового отдыха у воды Патрулирование таких мест отдыха вблизи водных объектов на предмет соблюдения правил безопасности происходят еженедельно в весенние и летние месяца.  В мае и июне проводилась профилактическая компания «вода - безопасная территория» мероприятия  включает в себя организацию патрульных групп на местах организационного отдыха, с привлечением сотрудников муниципального образования Куйтунский район с выставлением знаков, и аншлагов о запрете купания и об опасных местах, с проведением профилактических бесед в условиях пандемии, правил безопасности в летний период Также совместно с сотрудниками ОНД проводятся плановые патрулирования водоемов с целью выявления нарушения ст 5.25 КоАП РФ за ненадлежащее исполнения родительских обязанностей, а также выявление безнадзорных детей во время комендантского часа.  Ежемесячно осуществляются подворовые обходы семей , выявлено 12 несовершеннолетних нарушающих правила безопасности на воде.  За апрель и май, июнь , сентябрь, октябрь прошло 27 рейдовых мероприятий на соблюдение правил безопасности на водных объектах, также осуществлялись подворовые обходы семей СОП им выдавались памятки по соблюдению правил безопасности у воды, а также проводятся профилактические беседы о недопущении детей одних к воде, особенно в период ледостояния. | | |
| 13. | | | Проведение «Месячника пожарной безопасности» в образовательных организациях Иркутской области с учебной эвакуацией, с демонстрацией пожарной техники | | сентябрь – октябрь 2021-2023 годы |  | | | | | | | | В 2021 году в 22 образовательных учреждениях прошел месячник пожарной безопасности с учебной эвакуацией, с демонстрацией пожарной техники. | | |
| 15. | | | Организация проведения профилактических мероприятий, направленных на повышение противопожарной культуры среди учащихся образовательных организаций, включая конкурсы на противопожарную тематику с изготовлением по итогам конкурсов буклетов с лучшими детскими работами, выставок детских работ по пожарной безопасности и безопасности жизнедеятельности, фотоконкурсы в социальных сетях («Вконтакте», «Одноклассники», «Instagram»), квест-игры, включающие в себя викторины с участием родителей на знание правил пожаробезопасного поведения, в том числе с награждением победителей автономными пожарными извещателями | | Ежегодно | Формирование у несовершеннолетних безопасного поведения при возникновении угрозы пожаров | | | | | | | | На территории муниципального образования Куйтунский район ежегодно проводятся конкурсы, акции, открытые уроки для детей направленные на повышение противопожарной культуры среди учащихся.  В 2021 году сотрудниками ОНД и ПР по г. Тулуну, Тулунскому и Куйтунскому районам совместно с Управлением образования МО Куйтунский район, сотрудниками СГО ООО «ВДПО», 21 ПСЧ «7 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области» был проведен конкурс детских рисунков, направленных на повышения противопожарной культуры среди учащихся. В творческом мероприятии приняли участие дети в возрасте от семи до пятнадцати лет.  В тематических работах, представленных на конкурс была отражена работа пожарных и спасателей. Дети попытались отразить в своих работах причины возникновения пожаров. Также ребята изобразили природные пожары, пожарную технику и первичные средства пожаротушении.  Из всех работ, предоставленных на конкурс, было выбрано три рисунка, чьи авторы были награждены грамотами и памятными подарками.  Также ежегодно в образовательных учреждениях Куйтунского района совместно с 21 ПСЧ «7 ПСО ФПС ГУ МЧС России по Иркутской области» проводятся открытые уроки по основам безопасности жизнедеятельности, приуроченный ко Дню гражданской обороны Российской Федерации. | | |
| 16. | | | Развитие и поддержка деятельности дружин юных пожарных в муниципальных организациях дополнительного образования, общеобразовательных организациях | | Ежегодно | Формирование у несовершеннолетних безопасного поведения при возникновении угрозы пожаров | | | | | | | | На базе 15 средних общеобразовательных учреждений и 2 –х основных общеобразовательных учреждений (Андрюшинская СОШ, Каразейская СОШ) созданы отряды ЮИДовского движения Куйтунского района.  Дружины юных пожарных созданы на базе 2 - х общеобразовательных школ (Карымская СОШ, Тулинская СОШ). | | |
| **Участие органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | | | Проведение в муниципальных образовательных организациях профилактических тематических недель | | Ежегодно | Формирование ответственного поведения у обучающихся образовательных организаций | | | | | | | | В образовательных организациях Куйтунского района проводятся классные часы, открытые уроки направленные на повышение противопожарной культуры среди учащихся с составлением буклетов, памяток. Конкурсы рисунков. | | |
| 20. | | | Оснащение мест проживания многодетных, малообеспеченных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, автономными пожарными извещателями, в том числе с GSM-модулем. осуществление контроля за их исправностью, содействие в обслуживании | | Ежегодно | Обеспечение безопасных условий проживания отдельных категорий семей с детьми | | | | | | | | На сегодняшний день АДПИ установлены в 55 малообеспеченных, 25 социально-неадаптированных, 12 маломобильных и 29 многодетных семьях Куйтунского района, что составляет 70 % от запланированного на 2021 год. Работа в данном направлении продолжается. | | |
| 21. | | | Оказание семьям с детьми помощи в ремонте систем электроснабжения, ремонте печного отопления | | Ежегодно | За 2021год года помощь в ремонте систем электроснабжения оказана 2 семьям СОП, в ремонте печного отопления 2 семьям СОП, 1 тжс | | |
| 22. | | | Организация мероприятий по выявлению несанкционированных и опасных мест для купания, оборудованию знаков и аншлагов, запрещающих купание в необорудованных местах, а также местах гибели детей | | Ежегодно | Профилактика детской гибели на водных объектах | | | | | | | | В мае и июне 2021 года проводилась профилактическая компания «вода - безопасная территория» мероприятие  включает в себя организацию патрульных групп на местах организационного отдыха, с привлечением сотрудников муниципального образования Куйтунский район с выставлением знаков, и аншлагов о запрете купания и об опасных местах, с проведением профилактических бесед в условиях пандемии, правил безопасности в летний период Также совместно с сотрудниками ОНД проводятся плановые патрулирования водоемов с целью выявления нарушения ст 5.25 КоАП РФ за ненадлежащее исполнения родительских обязанностей, а также выявление безнадзорных детей во время комендантского часа.  Ежемесячно осуществляются подворовые обходы семей , выявлено 12 несовершеннолетних нарушающих правила безопасности на воде. | | |
| 23. | | | Организация мероприятий по созданию санкционированных мест для купания населения, отвечающих требованиям безопасности | | Ежегодно | Создание безопасных условий для купания несовершеннолетних | | | | | | | | Санкционированных мест для купания отвечающим требованиям безопасности на территории муниципального образования Куйтунский район, нет | | |
| 24. | | | Оборудование оконных блоков в местах общего пользования многоквартирных домов замками безопасности | | Ежегодно | Сокращение случаев выпадения детей из окон домов | | | | | | | | Проводится работа в этом направлении | | |
| 25. | | | Рассмотрение вопроса об организации «Детского часа» в бассейнах физкультурно-оздоровительных центров Иркутской области, предусматривающего возможность бесплатного посещения детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации, бассейнов | | 2021 год | Обучение несовершеннолетних правилам поведения в воде | | | | | | | | На территории МО Куйтунский район нет бассейна. | | |
| 26. | | | Рассмотрение возможности создания интерактивной карты мест, потенциально опасных для детей (заброшенные здания, строения, сооружения, открытые чердаки, подвалы, канализационные люки, неисправные детские и спортивные площадки) с целью организации внеплановых проверок указанных мест | | Ежегодно | Профилактика детского травматизма | | | | | | | | На данный момент выявлены места представляющие опасность для детей (заброшенные здания, строения, сооружения, открытые чердаки, подвалы, канализационные люки, неисправные детские и спортивные площадки), составлен реестр данных мест, работа по созданию интерактивной карты ведется. | | |
| 27. | | | Рассмотрение возможности создания в муниципальных общеобразовательных организациях кадетских классов МЧС России | | Ежегодно | Популяризация пожарно-спасательного дела, формирование сознания у подрастающего поколения | | | | | | | | По состоянию на 21.02.22 года в муниципальных образовательных организациях Куйтунского района кадетские классы разной ведомственной направленности в т.ч классы МЧС, МВД не созданы. Управлением образования администрации муниципального образования Куйтунский район запланировано открытие кадетского класса на базе МКОУ Уховской СОШ в 2022 года | | |
| **Раздел 4. «Профилактика правонарушений несовершеннолетних, принятие мер по предупреждению преступлений и правонарушений в отношении детей»:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Целевые показатели по разделу:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | Значение показателя  на 31 декабря 2021 года | | | | | Значение показателя  на 31 декабря 2022 года | | | | | Значение показателя  на 31 декабря 2023 года | |
| 1. | | | | Численность родителей (законных представителей), охваченных мероприятиями в образовательных организациях по предупреждению жестокого обращения в отношении детей | 10000 | | | | |  | | | | |  | |
| 2. | | | | Доля несовершеннолетних потерпевших от преступлений, сопряженных с насильственными действиями, от общего количества потерпевших несовершеннолетних | - | | | | |  | | | | |  | |
| 3. | | | | Численность родителей, лишенных/ограниченных в родительских прав в связи с жестоким обращением с детьми | 0 чел. | | | | |  | | | | |  | |
| 4. | | | | Доля привлеченных КДН и ЗП МО к административной ответственности родителей (законных) представителей несовершеннолетних (по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ) к общему количеству родителей (законных) представителей несовершеннолетних, привлеченных КДН и ЗП МО к административной ответственности |  | | | | |  | | | | |  | |
| 5. | | | | Доля муниципальных и государственных образовательных организаций, принявших участие в мероприятиях по профилактике правонарушений несовершеннолетних | 50% | | | | |  | | | | |  | |
| **Мероприятия по разделу:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№** | | | **Наименование мероприятия** | | **Срок исполнения** | **Ожидаемый результат от исполнения мероприятия** | | | | | | | | **Исполнители** | | |
| 10. | | | Организация обучения педагогических работников образовательных организаций социальным технологиям, способствующим успешной социальной интеграции детей с поведенческими проблемами, в том числе находящимися в конфликте с законом: программа «Восстановительное правосудие для несовершеннолетних: медиация», «Тренировка замещения агрессии», «Семейные групповые конференции» | | Ежегодно | Повышение профессиональных компетенций сотрудников образовательных организаций | | | | | | | | Организация обучения педагогических работников образовательных организаций социальным технологиям, способствующим успешной социальной интеграции детей с поведенческими проблемами.  Педагоги-психологи образовательных организаций района прошли курсы повышения квалификации («Введение в медиацию»), проводимые Байкальской лигой медиации. Удостоверения получили: Волков Валерий Леонидович (педагог-психолог Центра ППС), Соломинцева Елена Борисовна. (учитель-логопед Центра ППС), Рабец Виктория Юрьевна. (педагог-спихолог Центра ППС), Курчевенко Татьяна Юрьевна (педагог-психолог МБОУ ЦО «Альянс»), Алабина Татьяна Петровна (педагог-психолог МКОУ Барлукская СОШ), Гантимурова Екатерина Юрьевна (педагог-психолог Чеботарихинской СОШ), Близнец Анастасия Викторовна (педагог-психолог МБОУ ЦО «Каразей»). Сертификаты получили: Васильева Юлия Сергеевна (педагог-психолог МКОУ Уянская СОШ), Лобанова Светлана Михайловна (педагог-психолог МКОУ Уховская СОШ), Кузина Оксана Леонидовна (педагог-психолог МКОУ Андрюшинская ООШ). | | |
| 11. | | | Организация региональной кураторской помощи Уполномоченным по правам ребенка в Иркутской области в муниципальных образовательных организациях по вопросам:  - защиты прав детей, предупреждения жестокого обращения;  - раннего выявления семейного неблагополучия | | Ежегодно | Повышение профессиональных компетенций сотрудников муниципальных образовательных организаций | | | | | | | | Оказание кураторской помощи в муниципальных образовательных организациях по вопросам защиты прав детей, предупреждения жестокого обращения.  Проведение муниципального семинара для руководителей и социальных педагогов образовательных организаций «Организация профилактической работы ОО в рамках программы межведомственного взаимодействия» | | |
| 12. | | | Внедрение инновационных технологий в систему профилактики употребления психоактивных веществ, наркомании среди несовершеннолетних | | Ежегодно | Профилактика деструктивного поведения среди несовершеннолетних | | | | | | | | Внедрение инновационных технологий в систему профилактики употребления психоактивных веществ, наркомании среди несовершеннолетних.  В общеобразовательных учреждениях Куйтунского района работают 22 общественных наркопоста (постов здоровья).  Профилактической работой охвачено 4151 чел. В рамках работы наркопостов проведена профилактическая работа: количество мероприятий – 380, число охваченных – 4151; диагностическая работа: количество социально – педагогических обследований –145, охвачено 2209 чел. Количество психологических обследований -122, охвачено 1212 чел.  Большую работу в наркопостах (Здоровье+) проводит добровольческий актив в количестве 221 чел. Участники организуют анкетирование на употребление спиртных напитков, табакокурения, также проводят беседы, классные часы на тему здорового образа жизни. Принимают активное участие в различных акциях. Систематически оформляют стенды по ЗОЖ.  В 2020-2021 учебном году был проведен муниципальный этап областного конкурса «Лучший школьный наркопост в образовательном учреждении Иркутской области». Победителем стал наркопост МКОУ СОШ №1 р.п. Куйтун. Конкурсные материалы направлены на областной этап. наркопост МКОУ СОШ №1 р.п. Куйтун по итогам конкурса стал участником. | | |
| 19. | | | Проведение с детьми и подростками тематических мероприятий, направленных на правовое просвещение в различных сферах общественных отношений | | Один раз в полугодие | Повышение уровня правовой грамотности детей и подростков | | | | | | | | Проведение с детьми м подростками тематических мероприятий, направленных на правовое просвещение в различных сферах общественных отношений.  В целях формирования законопослушного поведения школьников в общеобразовательных организациях проводятся мероприятия по формированию правовой культуры, гражданской и уголовной ответственности у обучающихся, в учебные планы общеобразовательных организаций включены предметы, направленные на формирование законопослушного поведения учащихся. | | |
| 20. | | | Проведение методических совещаний для педагогических работников образовательных учреждений и специалистов учреждений социального обслуживания населения по вопросам выявления современных угроз детей и подростков | | Ежегодно | Повышение уровня информированности педагогических работников и специалистов учреждений социального обслуживания населения по вопросам выявления и профилактики негативных явлений в детской и подростковой среде | | | | | | | | Методические совещания для педагогических работников образовательных учреждений по вопросам выявления современных угроз детей и подростков проведены. | | |
| 22. | | | Участие в проведении оперативно-профилактической операции «Дети России» | | Апрель  2021-2023 годы | Снижение уровня наркопотребления среди несовершеннолетних | | | | | | | | На территории обслуживания отдела полиции (дислокация р.п. Куйтун) МО МВД России «Тулунский» в период с 05 по 14 апреля 2021 года проведена межведомственная комплексная оперативно – профилактическая операция «дети России - 2021».  Для проведения профилактических мероприятий были задействованы сотрудники отдела полиции (дислокация р.п. Куйтун), специалист ОГБУЗ «Куйтунская РБ», представители органов местного самоуправления, государственный инспектор Куйтунской ГПС Тулунского инспекторского участка ГИМС, педагогический коллектив образовательных и дошкольных учреждений, в ходе проведенной работы: проверено 37 несовершеннолетних и 49 семей состоящих на профилактическом учете в отделении по делам несовершеннолетних, выявлено 14 правонарушений, из которых 12 связано с неисполнением родителями обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних (ст. 5.35 КоАП РФ), 1 правонарушение связанное с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача (ст. 6.9 КоАП РФ), 1 правонарушение связанное с вовлечением несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ (6.10 КоАП РФ). Проведены профилактические беседы в МКОУ СОШ №1, МКОУ СОШ №2, МКДОУ «ДСКВ №3 Солнышко», проверены места массового пребывания несовершеннолетних, проверены учреждения торговли. | | |
| 24. | | | Организация и проведение областных межведомственных профилактических акций | | Ежегодно | Обеспечение своевременного выявления семей и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении | | | | | | | | На территории муниципального образования Куйтунский район с 20 декабря 2021 г. по 14 января 2022 г. проведена профилактическая акция «Сохрани ребенку жизнь» проверено 102 семьи, находящиеся в социально-опасном положении в них, в которых проживает 246 детей, а также семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации также, в рамках мероприятия посещены условно-осужденные граждане, имеющие на иждивении несовершеннолетних детей и осужденные с отсрочкой наказания.  По итогам мероприятия проведено 392 социальных, медицинских патронажа. Выявлена 3 семья с признаками нахождения в социально опасном положении, в которых проживает 10 несовершеннолетних детей. В отношении данных семей составлены акт первичного обследования условий жизни семьи. 12.01.2022 года комиссией единогласно принято решение о вынесении постановления о постановке на учет данных семей, как находящейся в социально опасном положении.  Случаев жестокого обращения в отношении несовершеннолетних не зарегистрировано. За время проведения профилактического мероприятия несовершеннолетние (малолетние) дети в учреждения здравоохранения несовершеннолетних детей не помещалось, в учреждения социального обслуживания (ОГКУ СО «ЦПД, Куйтунского района») по актам ОДН помещено 6 несовершеннолетних, помещено по заявления родителей (законных представителей) -3. Случаев младенческой или детской смертности не зарегистрировано. Фактов самовольных уходов несовершеннолетних из семей, приемных семей, социальных учреждений в рамках данного мероприятия не выявлено. В рамках межведомственного профилактического мероприятия в отношении родителей (законных представителей) составлено 33 административных протокола по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ, 3 по ЗИО № 7-ОЗ. Рассмотрено на очередном заседании комиссии 9 протоколов по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ с вынесением наказаний в виде штрафов и предупреждений, 1 по ЗИО № 7-ОЗ. Материалов на лишение, ограничение родительских прав не подготавливалось.  Семьям, находящимся в социально опасном положении, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации оказана консультативная помощь по оформлению социальных выплат, проведены инструктажи по технике безопасности в жилом помещении, а также в случае необходимости проведения ремонтных работ печного отопления и электрики, профилактические беседы о недопущении нарушения «Комендантского часа» несовершеннолетними детьми, об ответственности за нарушение ЗИО № 7-ОЗ.  В целом проведение межведомственного профилактического мероприятия «Сохрани ребенку жизнь» позволило предупредить оставление детей в обстановке, представляющей опасность для их жизни и здоровья вследствие безнадзорности и беспризорности, гибель детей, в т.ч. на пожарах, младенческой смертности.  22 апреля 2021 года муниципальный Совет отцов совместно с районным родительским комитетом провели акцию «Синяя лента апреля», приняло участие более 80 человек. Организаторы раздавали буклеты и синие ленточки. Это символом борьбы с жестоким обращением с детьми. Почему синий цвет? Синий цвет означает синяки и побои на теле детей! Жестокое обращение с детьми – это не только побои, нанесение ран, сексуальные домогательства и другие способы, которыми взрослые люди калечат ребёнка. Это унижение, издевательства, различные формы пренебрежения, которые ранят детскую душу. | | |
| 26. | | | Развитие в образовательных организация волонтерского движения среди учащихся в целях вовлечения несовершеннолетних в общественно-полезную деятельность | | Ежегодно | Вовлечение несовершеннолетних в общественно-полезную деятельность | | | | | | | | Развитие волонтерского движения.  Количество обучающихся занимающихся активной волонтерской деятельностью – 221 уча-щихся.  Создаётся ассоциация волонтёрских отрядов центром, которых является «Волонтёрский центр» на базе ДДТ. Разработана программа «Дорогою добра». Проведён семинар «Гражданская активность» с РДШ и ШП. | | |
| 27. | | | Проведение профилактических мероприятий по проверкам семей с детьми, где родители или иные члены семьи имеют судимость, либо освободились из мест лишения свободы, либо имеют отсрочку исполнения наказания | | Ежегодно | Предупреждение преступлений в отношении детей, профилактика вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность | | | | | | | | КДН и ЗП МО Куйтунский район в рамках профилактических мероприятий осуществляются проверки семей с детьми, где родители имеют судимость, либо освободились из мест лишения свободы, либо имеют отсрочку исполнения наказания.  Проверки проводятся на постоянной основе | | |
| 28. | | | Проведение мероприятий, направленных на профилактику преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних | | Ежегодно | Предупреждение преступлений в отношении детей | | | | | | | | КДН и ЗП МО куйтунский район Мероприятий направленных на профилактику преступлений против половой неприкосвенности несовершеннолетних не проводилось | | |
| **Участие органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31. | | | Организация и проведение в образовательных организациях месячника по профилактике социально-негативных явлений «Школа безопасности» | | ноябрь  2021-2023 годы | Проведение среди родителей (законных представителей) обучающихся мероприятий по рассмотрению вопросов предупреждения жестокого обращения в отношении детей | | | | | | | | В 22 образовательных организациях Куйтунского района проведена профилактическая неделя «Школа безопасности» охвачено 4000 тыс. учащихся. | | |
| 32. | | | Проведение областных профилактических недель в муниципальных образовательных организациях, направленных на профилактику экстремизма, правовое просвещение детей, профилактику деструктивных проявлений | | Ежегодно | Формирование у родителей и обучающихся муниципальных образовательных организаций представлений о многонациональном обществе, повышение правовой грамотности | | | | | | | | Проведение областных профилактически х недель направленных на пррфилактику экстремизма, правового просвещения дететй, профилактику деструктивного поведения:  неделя по профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений в подростковой среде « Высокая ответственность», посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В неделе приняли участие 20 ОО, 4088 обучающихся, 502 родителя (50 онлайн), 336 педагогов. Всего было проведено 88 мероприятий.  - Неделя по профилактике употребления табачных изделий и никотинсодержащей продукции В неделе приняли участие 11 ОО, 1957 обучающихся, 320 родителя, 134 педагога. Всего было проведено 56 мероприятий.  - Неделя по профилактике экстремизма в подростковой среде «Единство многообразия» В неделе приняли участие 11 ОО, 1687 обучающихся, 263 родителя, 115 педагогов. Всего было проведено 61 мероприятие.  - Неделя правовых знаний «Равноправие», посвященная Всемирному дню прав человека В неделе приняли участие 16 ОО, 1752 обучающихся, 221 родитель, 162 педагога. Всего было проведено 56 мероприятий. | | |
| 33. | | | Развитие муниципальных служб (кабинетов) по оказанию психолого-педагогической, правовой помощи семьям с детьми | | Ежегодно |  | | | | | | | | Развитие муниципальных служб по оказанию семьям с детьми психолого – педагогической и правовой помощи:  на основании приказа Управления образования администрации МО Куйтунский район от 29 апреля 2019 г. № 81-осн «О мерах по повышению эффективности профилактической работы в образовательных учреждениях, подведомственных Управлению образования администрации муниципального образования Куйтунский район», в образовательных организациях района организована работа комиссий по разрешению конфликтных ситуаций (службы медиации). Основам медиативных технологий обучено 20 сотрудников образовательных организаций. За 2020-2021 учебный год при участии медиатора было успешно разрешено 36 конфликтных ситуаций из 41; 4 – частично разрешены; 1 остаётся не разрешенным. С февраля 2020 г. В помощь образовательным организациям функционирует муниципальная служба медиации Куйтунского района.  Функционирует муниципальный Центр психолого-педагогического сопровождения образовательных учреждений Куйтунского района. За время деятельности Центра ППС и функционирования служб медиации в образовательных организациях Куйтунского района было зарегистрировано 57 случаев обращений в школьные службы медиации. При содействии специалистов служб медиаций образовательных организаций района, с привлечением специалистов-медиаторов Центра психолого-педагогического сопровождения было разрешено 37 конфликтных ситуаций. Конфликтные ситуации касались разрешения проблем семейного воспитания, семей, где дети находятся в социально опасной ситуации, проблем «учитель-ученик». Из 57 зарегистрированных обращений, 4 (четыре) конфликтные ситуации разрешены частично. Эти конфликтные ситуации касались так же проблем семейного воспитания, но в части определения дальнейшего образовательного маршрута обучающихся. Без участия медиаторов разрешено 15 конфликтных ситуаций. | | |
| 34. | | | Организация занятости обучающихся муниципальных образовательных организаций в школьных лесничествах, экологических отрядах, трудовых отрядах, клубов краеведческого-туристического направления. | | Ежегодно | Формирование у обучающихся муниципальных образовательных организаций умений и навыков индивидуальной и коллективной творческой и трудовой деятельности, самоуправления, социальной активности | | | | | | | | Организация занятости обучающихся в школьных лесничествах, экологических отрядах.  В рамках летней оздоровительной компании 2021 в муниципальном образовании будут функцианировать 3 школьных лесничества. 7 экологических отрядов. 92 обучающихся будут охвачены трудовой занятостью. | | |
| 35. | | | Активизация профилактической работы совместно с общественными организациями, осуществляющими свою деятельность на территориях муниципальных образований, в отношении работников торговой сети, направленную на ограничение продажи несовершеннолетним спиртосодержащей, никотин содержащей продукции, газовых баллончиков | | Ежегодно | Профилактика наркозависимости среди несовершеннолетних | | | | | | | | На территории муниципального образования Куйтунский район данные полномочия выполняет ОП (дислокация р.п. Куйтун) МО МВД России «Тулунский» | | |
| 36. | | | Установление в рамках муниципальных программ в сфере патриотического воспитания детей и молодежи показателей эффективности в виде охвата мероприятиями несовершеннолетних, состоящих на всех видах профилактического учета, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | 2021 год | Обеспечение занятости отдельных категорий несовершеннолетних | | | | | | | | В данный момент ведется работа в этом направлении | | |
| 37. | | | Принятие дополнительных мер поддержки общественных организаций и объединений, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики, в том числе гражданско-патриотического воспитания детей и молодежи (поддержка посредством грантов и конкурсов, предоставление материально-технической базы, информационных ресурсов, обсуждение проблемных вопросов взаимодействия и прочее) | | Ежегодно | Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних | | | | | | | | В рамках муниципальной программы «Молодежь Куйтунского района на 2018-2022гг.» осуществляется поддержка проектов в сфере молодежной политики, в том числе гражданско – патриотического воспитания детей и молодежи посредством грантов и конкурсов, предоставление материально-технической базы, а также осуществляется поддержка молодежному движению «Юнармия» посредством муниципальной программы | | |
| 38. | | | Организация проведения просветительских мероприятий на базе муниципальных библиотек в целях организации дополнительного досуга/занятости для детей и подростков «группы риска» в каникулярное время в сфере обзора законодательства, формирования безопасного поведения в различных ситуациях, здорового образа жизни, профилактики социально-негативных явлений | | Ежегодно | Обеспечение занятости отдельных категорий несовершеннолетних | | | | | | | | В целях организации дополнительного досуга/занятости для детей и подростков «группы риска» в каникулярное время в сфере обзора законодательства, формирования безопасного поведения в различных ситуациях, здорового образа жизни, профилактики социально-негативных явлений на территории муниципального образования Куйтунский район МКУК «Куйтунская районная библиотека» проведены следующие мероприятия:  «Безопасность всегда, безопасность везде» - информационная переменка;  «Меняю сигареты на конфеты» - уличная акция в рамках Дня отказа от курения;  «Колесо безопасности» - информационный час;  «Внимание! Дорога!» - уличная акция( раздача флаеров) | | |
| 39. | | | Создание условий для обеспечения деятельности в муниципальных образовательных организациях органов ученического самоуправления | | Ежегодно | Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних | | | | | | | |  | | |
| **Раздел 5. «Обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних»:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Целевые показатели по разделу:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | Значение показателя  на 31 декабря  2021 года | | | | | | Значение показателя  на 31 декабря  2022 года | | | Значение показателя  на 31 декабря  2023 года | | |
| 1. | | Доля учащихся, охваченных мероприятиями по информационной безопасности | | | 90% | | | | | |  | | |  | | |
| 2. | | Количество педагогов, принявших участие в Едином уроке по безопасности в сети Интернет | | | 300 чел. | | | | | |  | | |  | | |
| 3. | | Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации | | | 100 чел. | | | | | |  | | |  | | |
| 4. | | Количество педагогов, принявших участие в мониторинге цифровой компетентности | | | 20 чел. | | | | | |  | | | . | | |
| **Мероприятия по разделу:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№** | | | **Наименование мероприятия** | | **Срок исполнения** | **Ожидаемый результат от исполнения мероприятия** | | | | | | | | **Исполнение** | | |
| 5. | | | Организация дополнительного профессионального образования и подготовки педагогических работников образовательных организаций, работников библиотек по проблемам обеспечения информационной безопасности детства, формирования информационной культуры и критического мышления у обучающихся | | Ежегодно | Повышение профессиональной компетенции сотрудников образовательных организаций | | | | | | | | Организация дополнительного профессионального образования и подготовки педагогических работников образовательных организаций по проблемам обеспечения информационной безопасности детства. Запланирована на 1 полугодие 2022 года | | |
| 6. | | | Организация и проведение мероприятий, информационных кампаний/дней единых действий, направленных на формирование навыков безопасного и ответственного поведения детей и молодежи в сети «Интернет» | | Ежегодно | Формирование основ безопасного поведения несовершеннолетних в сети Интернет | | | | | | | | Организация мероприятий, направленных на формирование навыков безопасного и ответственного поведения в информационно- коммуникативной сети «Интренет».  Продолжена всероссийская акция «Урок Цифры».  В АМО Куйтунский район данное всероссийское мероприятие проводилось в рамках «Дня  безопасного Интернета» .  Было организовано и проведено Всероссийское  образовательное мероприятие «Урок Цифры» по теме «Персональные помощники».  Управление образования Куйтунского района совместно с Управлением Роскомнадзора Иркутской области. было проведено мероприятие  по теме: «Что нужно знать о персональных данных» для школьников, отдыхающих в летних оздоровительных лагерях и детских площадках . | | |
| 15. | | | Организация работы по привлечению общественных организаций, молодежных объединений, родительского сообщества в деятельность по выявлению на интернет-сайтах, в социальных сетях, мессенджерах, видеохостингах противоправной информации | | Ежегодно | Оказание содействия правоохранительным органам, Роскомнадзору и иным ведомствам в деятельности по выявлению и блокировке контентов, содержащих информацию, наносящую вред здоровью, нравственному и духовному развитию несовершеннолетних | | | | | | | | Организация работы по привлечению общественных организаций к деятельности по выявлению на интернет- сайтах противоправной информации.  В рамках работы Муниципального Совета Отцов организована работа по выявлению противоправной информации. | | |
| **Участие органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | | | Включение в действующие муниципальные программы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, социально-негативных явлений в детской и молодежной среде мероприятий, направленных на формирование безопасного, законопослушного поведения детей в сети Интернет | | Ежегодно | Повышение у обучающихся муниципальных образовательных организаций уровня кибербезопасности и цифровой грамотности | | | | | | | | На территории муниципального образования Куйтунский район действует муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних на 2021 – 2023 г.г.» в рамках данной программы запланированы и проводятся следующие мероприятия: Информационные мероприятия для детей и родителей о безопасном использовании сети Интернет, как правильно вести себя в интернете и в социальных сетях, о видах запрещенной информации способной причинить вред здоровью и развитию детей,  обеспечение информационной безопасности несовершеннолетних в том числе профилактики, преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних с использованием информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», разрабатываются памятки и брошюры для детей «Чем опасен интернет для детей и подростков», «10 правил безопасности для детей в интернете», «осторожно синий кит», родителям об интернете и безопасности в нем», в каждом образовательном учреждении Куйтунского района оформлены информационные стенды для родителей и детей об безопасности в интернете и способах защиты от преступлений, проводятся мероприятия и утвержден план мероприятий направленный на защиту несовершеннолетних от информации наносящий вред здоровью | | |
| 21. | | | Проведение в муниципальных образовательных организациях организационно-методических мероприятий по вопросам обеспечения информационной безопасности детей и подростков и профилактики компьютерной зависимости у детей | | Ежегодно | В рамках форума Совета отцов проведена акция «Мы за безопасный интернет». Отцы раздавали буклеты всем присутствующим. Данной акцией отцы решили донести до родителей, что интернет помогает детям учиться, творить и сотрудничать, но нельзя забывать и о безопасности. Есть много различных видов киберпреступлений. Злоумышленники обычно пытаются заполучить личную информацию: пароль аккаунта электронной почты, банковские реквизиты, номер социального страхования. Для этого используется немало приемов – установка на компьютер вредоносных программ, взлом аккаунта или просто обман. Получив желаемое, преступники могут обокрасть вас, выдавать себя за вас или даже перепродать ваши данные более заинтересованным лицам. Необходимо знать, что нужно защищать свой компьютер. Регулярно используйте антивирусные программы и, загружая новые файлы, будьте осторожны. При общении в интернете помните, что не все пользователи откровенны. Уважаемые родители, если вы будете следовать советам, то вероятность того, что ваш ребёнок столкнётся с проблемой в Интернете, приблизится к минимуму. А самое главное - любите своих детей и помогайте им во всём... | | |
| 22. | | | Проведение мониторинга по исключению доступа несовершеннолетних в общеобразовательных организациях к Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и задачами образования и воспитания | | Ежегодно | В 22 образовательных организациях проведена работа по исключению доступа несовершеннолетних в общеобразовательных организациях к Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и задачами образования и воспитания | | |
| **Раздел 6. «Обеспечение безопасного и качественного питания детей»:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Целевые показатели по разделу:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателя | | | | | Значение показателя  на 31 декабря 2021 года | | | | | | Значение показателя  на 31 декабря 2022 года | | Значение показателя  на 31 декабря 2023 года | | | |
| 1. | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для обеспечения качественным горячим питанием | | | | 100% | | | | | | 100% | | 100% | | | |
| 2. | Доля обучающихся общеобразовательных организаций, удовлетворенных качеством и организацией школьного питания | | | | 90% | | | | | | 95% | | 100% | | | |
| 3. | Доля родителей (законных представителей) обучающихся общеобразовательных организаций, удовлетворенных качеством и организацией школьного питания | | | | 90% | | | | | | 90% | | 100% | | | |
| **Мероприятия по разделу:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **№** | | | **Наименование мероприятия** | | **Срок исполнения** | **Ожидаемый результат от исполнения мероприятия** | | | | | | | | **Исполнители** | | |
| **Участие органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области:** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | | | Мониторинг организации горячего питания для детей в образовательных учреждениях и организациях отдыха и оздоровления Иркутской области | | Ежегодно | Обеспечение безопасного и качественного питания детей | | | | | | | | Мониторинг организации горячего питания для детей в образовательных учреждениях проходит еженедельно. На данный момент создан районный комитет из родителей они будут заниматься проверкой питания в образовательных организациях | | |
| 5. | | | Создание условий (технических и кадровых) для организации специализированного питания детей, имеющих особые пищевые потребности, в образовательных организациях | | 2021 год | Обеспечение специализированного питания для детей, имеющих особые пищевые потребности | | | | | | | | В 2 образовательных организациях закупили паровые кастрюли для правильной обработки (чтобы пища была не жирной) | | |